## FISM-2021
MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO
FISM 2022
REGISTRO DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
| ESTADO: | ESTADO: QUERETARO |  |  |  | PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021
| MUNICIPIO | MUNICIPIO: HUIMILPAN | [8 empty] | 30 DE JUNIO 2021
| SUB-PROGRAMA |  | AVANCES |  | I N V E R S I O N E S
| Nº DE OBRA | LOCALIDAD | FISICO | FINANCIERO | ASIGNADA |  |  |  | EJERCIDA
No Obra | DESCRIPCION DE LA OBRA |  | ACUMULADO |  | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | METAS | BENEFICIARIOS
1 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD, LAGUNILLAS | LAGUNILLAS | 0% | 0% | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 200 ML | 599 HABITANTES
2 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD, EL MILAGRO | EL MILAGRO | 0% | 0% | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 175 ML | 824 HABITANTES
3 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD, SAN ANTONIO LA GALERA | SAN ANTONIO LA GALERA | 90% | 30% | 1189637.62 | 1189637.62 | 0 | 0 | 356891.29 | 356891.29 | 0 | 0 | 265 ML | 1940 HABITANTES
4 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD, PIEDRAS LISAS | PIEDRAS LISAS | 30% | 30% | 1107817.78 | 1107817.78 | 0 | 0 | 332345.32 | 332345.32 | 0 | 0 | 170 ML | 08 FAMILIAS
5 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD, SAN FRANCISCO SUR | SAN FRANCISCO SUR | 60% | 30% | 1105080.27 | 1105080.27 | 0 | 0 | 331524.08 | 331524.08 | 0 | 0 | 205 ML | 244 HABITANTES
6 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD, EL RINCON | EL RINCON | 45% | 30% | 1072314.72 | 1072314.72 | 0 | 0 | 321694.42 | 321694.42 | 0 | 0 | 160 ML | 336 HABITANTES
7 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN HUIMILPAN, LOCALIDAD SANTA TERESA | SANTA TERESA | 90% | 77% | 961241.09 | 961241.09 | 0 | 0 | 740114.01 | 740114.01 | 0 | 0 | 640 ML | 336 HABITANTES
8 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD, EL SAUZ | EL SAUZ | 0% | 0% | 940000 | 940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 ML | 1622 HABITANTES
9 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD, SAN PEDRITO | SAN PEDRITO | 0% | 0% | 920000 | 920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 ML | 733 HABITANTES
10 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD, SALITRILLO | SALITRILLO | 0% | 0% | 915000 | 915000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 ML | 2513 HABITANTES
11 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD, SAN FRANCISCO NORTE | SAN FRANCISCO NORTE | 0% | 0% | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 ML | 517 HABITANTES
12 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD, CEJA DE BRAVO | CEJA DE BRAVO | 40% | 30% | 882687.33 | 882687.33 | 0 | 0 | 264806.2 | 264806.2 | 0 | 0 | 135 ML | 146 HABITANTES
13 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD, EL ZORRILLO | EL ZORRILLO | 40% | 30% | 703014.03 | 703014.03 | 0 | 0 | 210904.21 | 210904.21 | 0 | 0 | 140 ML | 43 HABITANTES
14 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD, LA PEÑA | LA PEÑA | 0% | 0% | 651070.98 | 651070.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 ML | 276 HABITANTES
15 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD, SAN PEDRO NORTE | SAN PEDRO NORTE | 0% | 0% | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 ML | 1152 HABITANTES
16 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, LA CEJA, HUIMILPAN, QRO. | LA CEJA | 10% | 30% | 1453350.94 | 1453350.94 | 0 | 0 | 436005.28 | 436005.28 | 0 | 0 | 214 ML | 315 HABITANTES
17 | AMPLICIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, LA CEJA, HUIMILPAN, QRO. | LA CEJA | 40% | 0% | 302867.6 | 302867.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 ML | 2521 HABITANTES
18 | AMPLICIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERRO DE BRAVO, SAN JOSE TEPUZAS, HUIMILPAN, QRO. | SAN JOSE TEPUZAS | 0% | 0% | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 ML | 489 HABITANTES
19 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VARIAS CALLES, EL VEGIL, HUIMILPAN, QRO. | EL VEGIL | 80% | 30% | 1694501.12 | 1694501.12 | 0 | 0 | 508350.34 | 508350.34 | 0 | 0 | 17 ESTRUCTURAS | 1665 HABITANTES
20 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, HUIMILPAN, QRO. | BUENAVISTA | 30% | 30% | 796704.48 | 796704.48 | 0 | 0 | 239011.34 | 239011.34 | 0 | 0 | 11 ESTRUCTURAS | 1045 HABITANTES
21 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE APAPATARO, HUIMILPAN, QRO. | APAPATARO | 0% | 0% | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 ESTRUCTURAS | 880 HABITANTES
22 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD EL ZORRILLO, HUIMILPAN, QRO. | EL ZORRILLO | 0% | 0% | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 ESTRUCTURAS | 1521 HABITANTES
23 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LA LAJA, PUERTA DEL TEPOZAN, HUIMILPAN, QRO. | PUERTA DEL TEPOZAN | 15% | 30% | 746783.74 | 746783.74 | 0 | 0 | 224035.12 | 224035.12 | 0 | 0 | 6 ESTRUCTURAS | 1940 HABITANTES
24 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE RIO BRAVO, LOS BORDOS, HUIMILPAN, QRO. | LOS BORDOS | 90% | 30% | 496548.15 | 496548.15 | 0 | 0 | 148964.45 | 148964.45 | 0 | 0 | 5 ESTRUCTURAS | 261 HABITANTES
25 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LOMA LOS SOTO, SAN IGNACIO, HUIMILPAN, QRO. | SAN IGNACIO | 0% | 0% | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 ESTRUCTURAS | 1994 HABITANTES
26 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS "ALFRED BINNET", GUADALUPE PRIMERO, HUIMILPAN; QRO. | GUADALUPE PRIMERO | 0% | 0% | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 TECHUMBRE | 611 HABITANTES
27 | CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL EN CECYTEQ PLANTEL No. 82, EL SALTO, HUIMILPAN, QRO. | EL SALTO | 0% | 0% | 802500 | 802500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 ML | 824 HABITANTES
28 | CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL EN T.V. SEC. AMADO NERVO, SAN PEDRO, HUIMILPAN, QRO. | SAN PEDRO | 0% | 0% | 802500 | 802500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 ML | 336 HABITANTES
|  |  |  | TOTALES | 25293619.85 | 25293619.85 | 0 | 0 | 4114646.06 | 4114646.06 | 0 | 0

## PID
MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO
PID-2022
REGISTRO DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
| ESTADO: | ESTADO: QUERETARO |  |  |  | PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL AL 30 DE JUNIO DE 2022
| MUNICIPIO: | MUNICIPIO: HUIMILPAN | [8 empty] | 30 DE JUNIO 2022
| SUBPROGRAMA |  | AVANCES |  | I N V E R S I O N E S
| Nº DE OBRA | LOCALIDAD | FISICO | FINANCIERO | ASIGNADA |  |  |  | EJERCIDA
No Obra | DESCRIPCION DE LA OBRA |  | ACUMULADO |  | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | METAS | BENEFICIARIOS
29 | URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES, LAS TAPONAS, HUIMILPAN, QRO. | LAS TAPONAS | 100% | 100% | 1045461.01 | 0 | 0 | 1045461.01 | 1045461 | 0 | 0 | 1045461 | 90 ML | 1950
30 | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, HUIMILPAN, QRO. | SAN IGNACIO | 95% | 89.59% | 991220.34 | 0 | 0 | 991220.34 | 888022.03 | 0 | 0 | 888022.03 | 850 ML | 832
31 | ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA ESTATAL 400 DEL KM 30+830 AL KM 35+010, LA CEJA, HUIMILPAN, QRO. | LA CEJA | 20% | 30% | 1696567.88 | 0 | 0 | 1696567.88 | 508970.36 | 0 | 0 | 508970.36 | 74 LUMINARIAS | 35550
32 | ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO DE APAPATARO A EL MILAGRO, APAPATARO, HUIMILPAN, QRO. | APAPÁTARO | 100% | 100% | 1584371.85 | 0 | 0 | 1584371.85 | 1584371.85 | 0 | 0 | 1584371.85 | 80 LUMINARIAS | 3372
33 | ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 5 DE MAYO SALIDA A SAN PEDRO, HUIMILPAN, QRO. | CABECERA MUNICIPAL | 100% | 30% | 989644.51 | 0 | 0 | 989644.51 | 296893.35 | 0 | 0 | 296893.35 | 25 LUMINARIAS | 35550
34 | ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO DE BUENAVISTA A TAPONAS, BUENAVISTA, HUIMILPAN, QRO. | BUENAVISTA | 100% | 100% | 775211.4 | 0 | 0 | 775211.4 | 775211.4 | 0 | 0 | 775211.4 | 23 LUMINARIAS | 4790
35 | REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN VARIAS LOCALIDADES, MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO. | VARIAS LOCALIDADES | 20% | 30% | 992947.92 | 0 | 0 | 992947.92 | 297884.38 | 0 | 0 | 297884.38 | VARIOS PLANTELES | 35550
36 | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS "DANIEL COSIO" EN LA LOCALIDAD DE CARRANZA, HUIMILPAN; QRO. | CARRANZA | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 AULA | 400
37 | REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN VARIAS LOCALIDADES, MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO. | VARIAS LOCALIDADES | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VARIAS CALLES | 35550
|  |  |  | TOTALES | 8075424.91 | 0 | 0 | 8075424.91 | 5396814.37 | 0 | 0 | 5396814.37