## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2022 | 2 | QUE220202070034 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:796704.48}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, HUIMILPAN, QRO. - 22456 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Huimilpan | 22456 | S | 34 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:455.0, meta_modificada:455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:CALLE PRIVADA CIPRESES INTERIOR SN RANCHERIA BUENAVISTA, 76957 BUENAVISTA, HUIMILPAN QUERÉTARO, lon:-100.36918899, lat:20.38797376}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 796704.48 | 796704.48 | 239011.34 | 239011.34 | 239011.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H020.FISM.22, contratista:CONSTRUCTORA DEL SEMIDESIERTO DE QUERETARO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:796704.48, importe_modificado:796704.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2070034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | QUE220202070047 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE APAPATARO, HUIMILPAN, QRO. - 22513 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Huimilpan | 22513 | S | 25 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:CALLE ALCANFOR INTERIOR SN RANCHERIA APAPÁTARO, 76983 APAPÁTARO, HUIMILPAN QUERÉTARO , lon:-100.37356508, lat:20.46633872}} | 2022-07-05 | 2022-09-30 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2070047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | QUE220202072519 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS ALFRED BINNET, GUADALUPE PRIMERO, HUIMILPAN, QRO. - 37154 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Municipio de Huimilpan | 37154 | S | 22 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:302.0, meta_modificada:302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:14, direccion:CALLE LOS CUES - SANTA TERESA INTERIOR SN RANCHERIA GUADALUPE PRIMERO, 76976 GUADALUPE PRIMERO, HUIMILPAN QUERÉTARO , lon:-100.30423274, lat:20.48270124}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2072519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | QUE220202068794 | Proyecto de inversión | 1080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080000.0, modificado:1072314.72}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD EL RINCON - 4729 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Huimilpan | 4729 | S | 72 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1084.0, meta_modificada:1084.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:42, direccion:CALLE ROBLE INTERIOR SN RANCHERIA EL RINCÓN, 76992 EL RINCÓN, HUIMILPAN QUERÉTARO , lon:-100.27356024, lat:20.36734145}} | 2022-03-29 | 2022-06-27 | 1072314.72 | 1072314.72 | 321694.42 | 321694.42 | 321694.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H006.FISM.22, contratista:CONSTRU-CAMPO EM, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:1072314.72, importe_modificado:1072314.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:420.0}} | {2068794/proyecto_INICIO, 2068794/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | QUE220202070162 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD EL ZORRILLO, HUIMILPAN, QRO. - 23043 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Huimilpan | 23043 | S | 22 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:38, direccion:CALLE CAMINO AL CERRO DE LA CRUZ INTERIOR SN RANCHERIA EL ZORRILLO SANTA CRUZ, 76984 EL ZORRILLO (SANTA CRUZ), HUIMILPAN QUERÉTARO E, lon:-100.33055938, lat:20.4638765}} | 2022-05-01 | 2022-07-31 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2070162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | QUE220202068833 | Proyecto de inversión | 710000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710000.0, modificado:703014.03}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD EL ZORRILLO - 5484 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Huimilpan | 5484 | S | 141 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:522.0, meta_modificada:522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:38, direccion:CALLE HACIA LA IGLESIA INTERIOR SN RANCHERIA EL ZORRILLO SANTA CRUZ, 76984 EL ZORRILLO (SANTA CRUZ), HUIMILPAN QUERÉTARO , lon:-100.33998872, lat:20.4664252}} | 2022-03-29 | 2022-06-27 | 703014.03 | 703014.03 | 210904.21 | 210904.21 | 210904.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H013.FISM.22, contratista:MM OBRA CIVIL INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:703014.03, importe_modificado:703014.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:311.0}} | {2068833/proyecto_INICIO, 2068833/proyecto_PROCESO, 2068833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | QUE220202068857 | Proyecto de inversión | 970000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970000.0, modificado:961241.09}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN HUIMILPAN LOCALIDAD SANTA TERESA - 5839 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Huimilpan | 5839 | S | 413 | 391 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1248.0, meta_modificada:1248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:34, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 430 TRAMO SANTA TERESA - SANTA TERESA KILÓMETRO 7 + 462 INTERIOR SN RANCHERIA SANTA TERESA, 76976 SANTA TERESA, HUIMILPAN, lon:-100.30362827, lat:20.49358913}} | 2022-04-29 | 2022-07-28 | 961241.09 | 961241.09 | 740117.01 | 740117.01 | 740117.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H007.FISM.22, contratista:C. ANGELA VAZQUEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:961241.09, importe_modificado:961241.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:889.18}} | {2068857/proyecto_PROCESO, 2068857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | QUE220202071804 | Proyecto de inversión | 940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940000.0, modificado:940000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD EL SAUZ - 33466 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Huimilpan | 33466 | S | 142 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1220.0, meta_modificada:1220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:32, direccion:CALLE ARBOLEDAS INTERIOR SN RANCHERIA EL SAUZ, 76998 EL SAUZ, HUIMILPAN QUERÉTARO EN, lon:-100.3722256, lat:20.30249565}} | 2022-10-03 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2071804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | QUE220202071843 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:302867.6}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, LA CEJA, HUIMILPAN, QRO. - 33618 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Huimilpan | 33618 | S | 149 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:135, direccion:CALLE TAMAULIPAS Y PRIVADAS VERACRUZ INTERIOR SN RANCHERIA LA CEJA, 76955 LA CEJA, HUIMILPAN QUERÉTARO , lon:-100.26677082, lat:20.37941616}} | 2022-07-05 | 2022-10-03 | 302867.6 | 302867.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H017.FISM.22, contratista:C. JOSE RODOLFO DURÁN ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:302867.6, importe_modificado:302767.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.0}} | {2071843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | QUE220202068902 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD LAGUNILLAS - 6258 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Huimilpan | 6258 | S | 1384 | 1292 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1446.0, meta_modificada:1446.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:17, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON INTERIOR SN RANCHERIA LAGUNILLAS, 76980 LAGUNILLAS, HUIMILPAN QUERÉTARO , lon:-100.29105213, lat:20.46135785}} | 2022-08-02 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2068902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | QUE220202070321 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:496548.15}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE RIO BRAVO, LOS BORDOS, HUIMILPAN, QRO. - 25455 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Huimilpan | 25455 | S | 21 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:4, direccion:CALLE RIO BRAVO INTERIOR SN RANCHERIA LOS BORDOS, 76963 LOS BORDOS, HUIMILPAN QUERÉTARO , lon:-100.33590225, lat:20.43420807}} | 2022-05-03 | 2022-08-01 | 496548.15 | 496548.15 | 148964.45 | 148964.45 | 148964.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H024.FISM.22, contratista:CONSTRUCTORA DEL SEMIDESIERTO DE QUERETARO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:496548.15, importe_modificado:496548.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2070321/proyecto_INICIO, 2070321/proyecto_PROCESO, 2070321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | QUE220202070370 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LOMA LOS SOTO, SAN IGNACIO, HUIMILPAN, QRO - 25734 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Huimilpan | 25734 | S | 18 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:30, direccion:CALLE LOMA LOS SOTO INTERIOR SN RANCHERIA SAN IGNACIO, 76997 SAN IGNACIO, HUIMILPAN QUERÉTARO, lon:-100.31721015, lat:20.29146957}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2070370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | QUE220202070495 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD SAN PEDRO NORTE - 26446 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Huimilpan | 26446 | S | 200 | 167 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:785.0, meta_modificada:785.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:125, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRO SECTOR NORTE, 76993 SAN PEDRO SECTOR NORTE, HUIMILPAN QUERÉTARO , lon:-100.30257191, lat:20.32488197}} | 2022-05-04 | 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2070495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | QUE220202071477 | Proyecto de inversión | 651070.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651070.98, modificado:651070.98}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD LA PEÑA - 31501 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Huimilpan | 31501 | S | 149 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:CALLE LOS ROSALES INTERIOR SN RANCHERIA LA PEÑA, 76957 LA PEÑA, HUIMILPAN QUERÉTARO , lon:-100.35688604, lat:20.38988641}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2071477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | QUE220202070002 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1694501.12}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN VARIAS CALLES, EL VEGIL, HUIMILPAN, QRO. - 22286 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Huimilpan | 22286 | S | 92 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:37, direccion:CALLE PRIVADA OAXACA INTERIOR 76951 RANCHERIA EL VEGIL, 76951 EL VEGIL, HUIMILPAN QUERÉTARO , lon:-100.34591979, lat:20.43561969}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 1694501.12 | 1694501.12 | 508350.34 | 508350.34 | 508350.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H019.FISM.22, contratista:RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:1694501.12, importe_modificado:1694501.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2070002/proyecto_INICIO, 2070002/proyecto_PROCESO, 2070002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | QUE220202072957 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD, EL MILAGRO. - 39868 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Huimilpan | 39868 | S | 60 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1012.0, meta_modificada:1012.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:18, direccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ INTERIOR SN RANCHERIA EL MILAGRO, 76981 EL MILAGRO, HUIMILPAN QUERÉTARO , lon:-100.35084666, lat:20.47277774}} | 2022-10-03 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2072957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | QUE220202072123 | Proyecto de inversión | 1470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470000.0, modificado:1453350.94}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, LA CEJA, HUIMILPAN, QRO. - 34532 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Huimilpan | 34532 | S | 130 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:598.0, meta_modificada:598.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:135, direccion:CALLE COLIMA CHIHUAHUA Y CARRETERA ESTATAL 400 INTERIOR SN RANCHERIA LA CEJA, 76955 LA CEJA, HUIMILPAN QUERÉTARO , lon:-100.26854475, lat:20.38929293}} | 2022-08-02 | 2022-10-31 | 1453350.94 | 1453350.94 | 436005.28 | 436005.28 | 436005.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H016.FISM.22, contratista:CONSTRU-CAMPO EM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QURÉTARO, monto:1453350.94, importe_modificado:1453350.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {2072123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | QUE220202071603 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:882687.33}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD CEJA DE BRAVO - 32119 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Huimilpan | 32119 | S | 573 | 580 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1324.0, meta_modificada:1324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE J. GUADALUPE VELAZQUEZ INTERIOR SN RANCHERIA CEJA DE BRAVO, 76956 CEJA DE BRAVO, HUIMILPAN QUERÉTARO, lon:-100.38755646, lat:20.38165103}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 882687.33 | 882687.33 | 264806.2 | 264806.2 | 264806.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H012.FISM.22, contratista:C. J. BALTAZAR SILVA BECERRIL, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, monto:882687.33, importe_modificado:882687.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:124.0}} | {2071603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | QUE220202070281 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:746783.74}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LA LAJA, PUERTA DEL TEPOZAN, HUIMILPAN, QRO. - 25240 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Huimilpan | 25240 | S | 30 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:26, direccion:CALLE A LA LAJA INTERIOR SN RANCHERIA PUERTA DEL TEPOZÁN, 76964 PUERTA DEL TEPOZÁN, HUIMILPAN QUERÉTARO , lon:-100.3361292, lat:20.45605565}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 746783.74 | 746783.74 | 224035.12 | 224035.12 | 224035.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H023.FISM.22, contratista:C. OZIEL ARTEAGA PIÑA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:476783.74, importe_modificado:476783.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {2070281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | QUE220202071766 | Proyecto de inversión | 915000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915000.0, modificado:915000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD SALITRILLO - 33127 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Huimilpan | 33127 | S | 129 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1185.0, meta_modificada:1185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:27, direccion:CALLE LOS SAUCES INTERIOR SN RANCHERIA EL SALITRILLO, 76958 EL SALITRILLO, HUIMILPAN QUERÉTARO , lon:-100.33216151, lat:20.35693787}} | 2022-08-02 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2071766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | QUE220202071814 | Proyecto de inversión | 1115557.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115557.64, modificado:1107817.78}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD PIEDRAS LISAS - 33518 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Huimilpan | 33518 | S | 332 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1437.0, meta_modificada:1437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:CALLE ZAFIRO INTERIOR SN RANCHERIA PIEDRAS LISAS, 76953 PIEDRAS LISAS, HUIMILPAN QUERÉTARO , lon:-100.30887218, lat:20.36846471}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 1107817.78 | 1107817.78 | 332345.32 | 332345.32 | 332345.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H004.FISM.22, contratista:C. GERMÁN PÉREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, monto:1107817.78, importe_modificado:1107817.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:135.0}} | {2071814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | QUE220202071825 | Proyecto de inversión | 1115000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115000.0, modificado:1105080.27}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO SUR - 33566 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Huimilpan | 33566 | S | 209 | 185 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1483.0, meta_modificada:1483.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL SUR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN FRANCISCO SAN FRANCISCO NEVERÍA, 76992 SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO NEVERÍA), HUIMILPAN QUERÉTARO , lon:-100.2556166, lat:20.33622384}} | 2022-05-04 | 2022-08-02 | 1105080.27 | 1105080.27 | 331524.08 | 331524.08 | 331524.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H005.FISM.22, contratista:C. JOSÉ RODOLFO DURÁN ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:1105080.27, importe_modificado:1105080.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:622.0}} | {2071825/proyecto_INICIO, 2071825/proyecto_PROCESO, 2071825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | QUE220202071827 | Proyecto de inversión | 802500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802500.0, modificado:802500.0}} | CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL EN CECYTEQ PLANTEL NO. 82, EL SALTO, HUIMILPAN, QRO. - 33580 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Municipio de Huimilpan | 33580 | S | 360 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:43, direccion:CALLE J. GUADALUPE MORALES FRANCO INTERIOR SN RANCHERIA EL SALTO, 76952 EL SALTO, HUIMILPAN QUERÉTARO , lon:-100.28106274, lat:20.39032617}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 147295.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2071827/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | QUE220202071833 | Proyecto de inversión | 802500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802500.0, modificado:802500.0}} | CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL EN T.V. SEC. AMADO NERVO, SAN PEDRO, HUIMILPAN, QRO. - 33601 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Municipio de Huimilpan | 33601 | S | 46 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.0, meta_modificada:223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:33, direccion:CALLE BOSQUES DEL SUR INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRO, 76995 SAN PEDRO, HUIMILPAN QUERÉTARO , lon:-100.27913667, lat:20.3152805}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 802500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2071833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | QUE220202068671 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1189637.62}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD SAN ANTONIO LA GALERA - 2635 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Huimilpan | 2635 | S | 538 | 530 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1647.0, meta_modificada:1647.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:28, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTONIO LA GALERA, 76974 SAN ANTONIO LA GALERA, HUIMILPAN QUERÉTARO , lon:-100.23893184, lat:20.52062526}} | 2022-03-29 | 2022-06-27 | 1189637.62 | 1189637.62 | 356891.29 | 356891.29 | 356891.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H003.FISM.22, contratista:C. ANGELA VAZQUEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:1189637.62, importe_modificado:1189637.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1302.27}} | {2068671/proyecto_INICIO, 2068671/proyecto_PROCESO, 2068671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | QUE220202071854 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERRO DE BRAVO, SAN JOSE TEPUZAS, HUIMILPAN, QRO. - 33653 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Huimilpan | 33653 | S | 38 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:342.0, meta_modificada:342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:36, direccion:CALLE CERRO DE BRAVO INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ TEPUZAS, 76958 SAN JOSÉ TEPUZAS, HUIMILPAN QUERÉTARO, lon:-100.36949035, lat:20.35269384}} | 2022-10-03 | 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2071854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | QUE220202070397 | Proyecto de inversión | 920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920000.0, modificado:920000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD SAN PEDRITO - 25969 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Huimilpan | 25969 | S | 157 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:822.0, meta_modificada:822.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:31, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRITO, 76990 SAN PEDRITO, HUIMILPAN QUERÉTARO , lon:-100.32858171, lat:20.32438299}} | 2022-04-12 | 2022-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2070397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | QUE220202071253 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO NORTE - 30250 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Huimilpan | 30250 | S | 238 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1032.0, meta_modificada:1032.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:29, direccion:CALLE NOGALES INTERIOR SN RANCHERIA SAN FRANCISCO SAN FRANCISCO NEVERÍA, 76992 SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO NEVERÍA), HUIMILPAN QUERÉTARO , lon:-100.25564034, lat:20.34738102}} | 2022-07-05 | 2022-10-03 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2071253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
QUE220202070034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 796704.48
QUE220202070047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
QUE220202072519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
QUE220202068794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1080000 | 1072314.72
QUE220202070162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
QUE220202068833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 710000 | 703014.03
QUE220202068857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 970000 | 961241.09
QUE220202071804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 940000 | 940000
QUE220202071843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 310000 | 302867.6
QUE220202068902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1400000
QUE220202070321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 496548.15
QUE220202070370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
QUE220202070495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
QUE220202071477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 651070.98 | 651070.98
QUE220202070002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1700000 | 1694501.12
QUE220202072957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1400000
QUE220202072123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1470000 | 1453350.94
QUE220202071603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 882687.33
QUE220202070281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 746783.74
QUE220202071766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 915000 | 915000
QUE220202071814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1115557.64 | 1107817.78
QUE220202071825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1115000 | 1105080.27
QUE220202071827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 802500 | 802500
QUE220202071833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 802500 | 802500
QUE220202068671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1189637.62
QUE220202071854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
QUE220202070397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 920000 | 920000
QUE220202071253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
QUE220202070034 | Metros lineales | 455 | 455
QUE220202070047 | Piezas | 8 | 8
QUE220202072519 | Metros cuadrados de construcción | 302 | 302
QUE220202068794 | Metros cuadrados de construcción | 1084 | 1084
QUE220202070162 | Piezas | 6 | 6
QUE220202068833 | Metros cuadrados de construcción | 522 | 522
QUE220202068857 | Metros cuadrados de construcción | 1248 | 1248
QUE220202071804 | Metros cuadrados de construcción | 1220 | 1220
QUE220202071843 | Metros lineales | 320 | 320
QUE220202068902 | Metros cuadrados de construcción | 1446 | 1446
QUE220202070321 | Piezas | 5 | 5
QUE220202070370 | Piezas | 2 | 2
QUE220202070495 | Metros cuadrados de construcción | 785 | 785
QUE220202071477 | Metros cuadrados de construcción | 870 | 870
QUE220202070002 | Piezas | 17 | 17
QUE220202072957 | Metros Cuadrados | 1012 | 1012
QUE220202072123 | Metros lineales | 598 | 598
QUE220202071603 | Metros cuadrados de construcción | 1324 | 1324
QUE220202070281 | Piezas | 7 | 7
QUE220202071766 | Metros cuadrados de construcción | 1185 | 1185
QUE220202071814 | Metros cuadrados de construcción | 1437 | 1437
QUE220202071825 | Metros cuadrados de construcción | 1483 | 1483
QUE220202071827 | Metros lineales | 185 | 185
QUE220202071833 | Metros lineales | 223 | 223
QUE220202068671 | Metros cuadrados de construcción | 1647 | 1647
QUE220202071854 | Metros lineales | 342 | 342
QUE220202070397 | Metros cuadrados de construcción | 822 | 822
QUE220202071253 | Metros cuadrados de construcción | 1032 | 1032

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
QUE220202070034 | Querétaro | Huimilpan | Buenavista | CALLE PRIVADA CIPRESES INTERIOR SN RANCHERIA BUENAVISTA, 76957 BUENAVISTA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE PRIVADA CIPRESES Y CAMINO HUIMILPAN A BUENAVISTA, LA CALLE PRIVADA CIPRESES SE UBICA AL ORIENTE DE LA COMUNIDAD ADJUNT | -100.3692 | 20.388
QUE220202070047 | Querétaro | Huimilpan | Apapátaro | CALLE ALCANFOR INTERIOR SN RANCHERIA APAPÁTARO, 76983 APAPÁTARO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE ALCANFOR Y CALLE LAUREL, CALLE PALMA LAS TRES CALLES ALCANFOR LAURELY PALMA SE ENCUENTRAN EN LA ZONA PONIENTE DE LA LOCALIDAD ZONA | -100.3736 | 20.4663
QUE220202072519 | Querétaro | Huimilpan | Guadalupe Primero | CALLE LOS CUES - SANTA TERESA INTERIOR SN RANCHERIA GUADALUPE PRIMERO, 76976 GUADALUPE PRIMERO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PR | -100.3042 | 20.4827
QUE220202068794 | Querétaro | Huimilpan | El Rincón | CALLE ROBLE INTERIOR SN RANCHERIA EL RINCÓN, 76992 EL RINCÓN, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 412 Y CARRETERA ESTATAL 400, LA LOCALIDAD DE EL RINCON SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL EL TRAMO DE LA CALLE A | -100.2736 | 20.3673
QUE220202070162 | Querétaro | Huimilpan | El Zorrillo (Santa Cruz) | CALLE CAMINO AL CERRO DE LA CRUZ INTERIOR SN RANCHERIA EL ZORRILLO SANTA CRUZ, 76984 EL ZORRILLO (SANTA CRUZ), HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE CAMINO AL CERRO DE LA CRUZ Y , LA CALLE CAMINO AL CERRO DE LA CRUZ SE LOCALIZA CE | -100.3306 | 20.4639
QUE220202068833 | Querétaro | Huimilpan | El Zorrillo (Santa Cruz) | CALLE HACIA LA IGLESIA INTERIOR SN RANCHERIA EL ZORRILLO SANTA CRUZ, 76984 EL ZORRILLO (SANTA CRUZ), HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CAMINO LAGUNILLAS - EL MILAGRO Y , LA CALLE A INTERVENIR SE UBICA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD EL | -100.34 | 20.4664
QUE220202068857 | Querétaro | Huimilpan | Santa Teresa | CARRETERA ESTATAL LIBRE 430 TRAMO SANTA TERESA - SANTA TERESA KILÓMETRO 7 + 462 INTERIOR SN RANCHERIA SANTA TERESA, 76976 SANTA TERESA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE CLAVELES Y CALLE ROSAS, EL SITIO SE UBICA EN SOBRE LA C | -100.3036 | 20.4936
QUE220202071804 | Querétaro | Huimilpan | El Sauz | CALLE ARBOLEDAS INTERIOR SN RANCHERIA EL SAUZ, 76998 EL SAUZ, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE EUCALIPTOS Y CALLE PRINCIPAL, LA LOCALIDAD DEL SAUZ SE UBICA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COLINDA CON LA LOCALIDAD DE SAN I | -100.3722 | 20.3025
QUE220202071843 | Querétaro | Huimilpan | La Ceja | CALLE TAMAULIPAS Y PRIVADAS VERACRUZ INTERIOR SN RANCHERIA LA CEJA, 76955 LA CEJA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE NICOLAS DE SAN LUIS MONTAÑES Y CALLE VERACRUZ, LAS APLIACIONE SDE RED DE AGUA POTABLE PLANEADAS SE ENCUNETRAN | -100.2668 | 20.3794
QUE220202068902 | Querétaro | Huimilpan | Lagunillas | CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON INTERIOR SN RANCHERIA LAGUNILLAS, 76980 LAGUNILLAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE MANUEL GOMEZ MORIN Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LA CALLE A INTERVENIR SE UBICA ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA Y LA U | -100.2911 | 20.4614
QUE220202070321 | Querétaro | Huimilpan | Los Bordos | CALLE RIO BRAVO INTERIOR SN RANCHERIA LOS BORDOS, 76963 LOS BORDOS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE RIO SANTIAGO Y CALLE RIO PAPALOAPAN, CALLE RIO PAPALOAPAN LA CALLE RIO BRAVOES EL CIRCUITO O CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD QU | -100.3359 | 20.4342
QUE220202070370 | Querétaro | Huimilpan | San Ignacio | CALLE LOMA LOS SOTO INTERIOR SN RANCHERIA SAN IGNACIO, 76997 SAN IGNACIO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE LOMA LOS SOTO Y , LA LOMA LOS SOTO SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA LOCALIDAD ES UNA ZONA COLINDANTE CON ZONAS DEL ESTAD | -100.3172 | 20.2915
QUE220202070495 | Querétaro | Huimilpan | San Pedro Sector Norte | CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRO SECTOR NORTE, 76993 SAN PEDRO SECTOR NORTE, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 412 Y CAMINO SAN PEDRITO A SAN IGNACIO, CAMINO SAN PEDRO SECTOR NORTE A SAN IGNACIO L | -100.3026 | 20.3249
QUE220202071477 | Querétaro | Huimilpan | La Peña | CALLE LOS ROSALES INTERIOR SN RANCHERIA LA PEÑA, 76957 LA PEÑA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE REAL DEL MEZQUITE Y CARRETERA FEDERAL 47 D, LA CALLE LOS ROSALES DE LA LOCALIDAD DE LA PEÑA SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA P | -100.3569 | 20.3899
QUE220202070002 | Querétaro | Huimilpan | El Vegil | CALLE PRIVADA OAXACA INTERIOR 76951 RANCHERIA EL VEGIL, 76951 EL VEGIL, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE PRIVADA OAXACA Y CALLE SAN LUIS POTOSI, CALLE PRINCIPAL LA LOMA LA CALLE PRIVADA OAXACA ESTA UBICADA AL NORTE DE LA TV SECU | -100.3459 | 20.4356
QUE220202072957 | Querétaro | Huimilpan | El Milagro | CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ INTERIOR SN RANCHERIA EL MILAGRO, 76981 EL MILAGRO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA CALLE A URBANIZAR SE LLAMA JOSE MARIA PINO SUAREZA SE UBICA ENTR | -100.3508 | 20.4728
QUE220202072123 | Querétaro | Huimilpan | La Ceja | CALLE COLIMA CHIHUAHUA Y CARRETERA ESTATAL 400 INTERIOR SN RANCHERIA LA CEJA, 76955 LA CEJA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE NICOLAS DE SAN LUIS MONTAÑEZ Y CALLE NUEVO LEON, CALLE COAHUILA LA LOCALIDAD DE LA CEJA COLINDA CON LA | -100.2685 | 20.3893
QUE220202071603 | Querétaro | Huimilpan | Ceja de Bravo | CALLE J. GUADALUPE VELAZQUEZ INTERIOR SN RANCHERIA CEJA DE BRAVO, 76956 CEJA DE BRAVO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE JUAN PABLO II Y CALLE CAMINO REAL DEL VALLE ONDULADO, CALLE LA CASITA DEL PINAL LA LOCALIDAD DE CEJA DE BRAV | -100.3876 | 20.3817
QUE220202070281 | Querétaro | Huimilpan | Puerta del Tepozán | CALLE A LA LAJA INTERIOR SN RANCHERIA PUERTA DEL TEPOZÁN, 76964 PUERTA DEL TEPOZÁN, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE PINOS Y , LA CALLE PINOS SE UBICA AL NORPONIENTE DE LA LOCALIDAD CERCA DEL AREA ARQUELOGICA LOS CUISILLOS DE | -100.3361 | 20.4561
QUE220202071766 | Querétaro | Huimilpan | El Salitrillo | CALLE LOS SAUCES INTERIOR SN RANCHERIA EL SALITRILLO, 76958 EL SALITRILLO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CAMINO SALITRILLO A EL PERAL Y PROLONGACION LOS SAUCES, LA CALLE LOS SAUCES SE UBICA EN LA SALIDA DE SALITRILLO HACIA LA LOC | -100.3322 | 20.3569
QUE220202071814 | Querétaro | Huimilpan | Piedras Lisas | CALLE ZAFIRO INTERIOR SN RANCHERIA PIEDRAS LISAS, 76953 PIEDRAS LISAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CAMINO HUIMILPAN - CEJA DE BRAVO Y , PROLONGACION ZAFIRO LA LOCALIDAD DE PIEDRAS LISAS SE UBICA AL PONINETE DE LA LOCALIDAD PARA | -100.3089 | 20.3685
QUE220202071825 | Querétaro | Huimilpan | San Francisco (San Francisco Nevería) | CALLE PRINCIPAL SUR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN FRANCISCO SAN FRANCISCO NEVERÍA, 76992 SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO NEVERÍA), HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL PIO XII Y CARRETERA ESTATAL 400, LA LOCALID | -100.2556 | 20.3362
QUE220202071827 | Querétaro | Huimilpan | El Salto | CALLE J. GUADALUPE MORALES FRANCO INTERIOR SN RANCHERIA EL SALTO, 76952 EL SALTO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE ARBOLEDAS Y CALLE CASCADA, LA LOCALIDAD DE EL SALTO SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 1.8 KM APROX. | -100.2811 | 20.3903
QUE220202071833 | Querétaro | Huimilpan | San Pedro | CALLE BOSQUES DEL SUR INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRO, 76995 SAN PEDRO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE LOMA LOS GARCIA Y CALLE 31 DE ENERO SUR, LA SECUNDARIA AMANDO NERVO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO SE UBICA AL SURESTE DE L | -100.2791 | 20.3153
QUE220202068671 | Querétaro | Huimilpan | San Antonio la Galera | CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTONIO LA GALERA, 76974 SAN ANTONIO LA GALERA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ LA LOCALIDAD DE SAN ANTON | -100.2389 | 20.5206
QUE220202071854 | Querétaro | Huimilpan | San José Tepuzas | CALLE CERRO DE BRAVO INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ TEPUZAS, 76958 SAN JOSÉ TEPUZAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , LA CALLE CERO DE BRAVO LA CUAL SERA INTERVENIDA CON LA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE | -100.3695 | 20.3527
QUE220202070397 | Querétaro | Huimilpan | San Pedrito | CALLE ACCESO PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRITO, 76990 SAN PEDRITO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 412 Y CAMINO SAN PEDRITO A SAN IGNACIO, LA CALLE PRICIPAL SE UBICA A 500 M ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA | -100.3286 | 20.3244
QUE220202071253 | Querétaro | Huimilpan | San Francisco (San Francisco Nevería) | CALLE NOGALES INTERIOR SN RANCHERIA SAN FRANCISCO SAN FRANCISCO NEVERÍA, 76992 SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO NEVERÍA), HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 400 Y , LA LOCALIDAD SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CABECERA MUN | -100.2556 | 20.3474

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
QUE220202070034 | Obra | H020.FISM.22 | CONSTRUCTORA DEL SEMIDESIERTO DE QUERETARO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO | 796704.48 | 796704.48
QUE220202068794 | Obra | H006.FISM.22 | CONSTRU-CAMPO EM | MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO | 1072314.72 | 1072314.72
QUE220202068833 | Obra | H013.FISM.22 | MM OBRA CIVIL INTEGRAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO | 703014.03 | 703014.03
QUE220202068857 | Obra | H007.FISM.22 | C. ANGELA VAZQUEZ JIMENEZ | MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO | 961241.09 | 961241.09
QUE220202071843 | Obra | H017.FISM.22 | C. JOSE RODOLFO DURÁN ARREOLA | MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO | 302867.6 | 302767.6
QUE220202070321 | Obra | H024.FISM.22 | CONSTRUCTORA DEL SEMIDESIERTO DE QUERETARO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO | 496548.15 | 496548.15
QUE220202070002 | Obra | H019.FISM.22 | RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ | MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO | 1694501.12 | 1694501.12
QUE220202072123 | Obra | H016.FISM.22 | CONSTRU-CAMPO EM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QURÉTARO | 1453350.94 | 1453350.94
QUE220202071603 | Obra | H012.FISM.22 | C. J. BALTAZAR SILVA BECERRIL | MUNICIPIO DE HUIMILPAN | 882687.33 | 882687.33
QUE220202070281 | Obra | H023.FISM.22 | C. OZIEL ARTEAGA PIÑA | MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO | 476783.74 | 476783.74
QUE220202071814 | Obra | H004.FISM.22 | C. GERMÁN PÉREZ GONZÁLEZ | MUNICIPIO DE HUIMILPAN | 1107817.78 | 1107817.78
QUE220202071825 | Obra | H005.FISM.22 | C. JOSÉ RODOLFO DURÁN ARREOLA | MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO | 1105080.27 | 1105080.27
QUE220202068671 | Obra | H003.FISM.22 | C. ANGELA VAZQUEZ JIMENEZ | MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO | 1189637.62 | 1189637.62

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
QUE220202070034 | 2022 | 2 | Metros lineales | 455 | 455 | 45 | 9.8901
QUE220202070047 | 2022 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
QUE220202072519 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 302 | 302 | 0 | 0
QUE220202068794 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1084 | 1084 | 420 | 38.7454
QUE220202070162 | 2022 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
QUE220202068833 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 522 | 522 | 311 | 59.5785
QUE220202068857 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1248 | 1248 | 889.18 | 71.2484
QUE220202071804 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1220 | 1220 | 0 | 0
QUE220202071843 | 2022 | 2 | Metros lineales | 320 | 320 | 32 | 10
QUE220202068902 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1446 | 1446 | 0 | 0
QUE220202070321 | 2022 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 1 | 20
QUE220202070370 | 2022 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
QUE220202070495 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 785 | 785 | 0 | 0
QUE220202071477 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 870 | 870 | 0 | 0
QUE220202070002 | 2022 | 2 | Piezas | 17 | 17 | 5 | 29.4118
QUE220202072957 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1012 | 1012 | 0 | 0
QUE220202072123 | 2022 | 2 | Metros lineales | 598 | 598 | 5 | 0.83612
QUE220202071603 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1324 | 1324 | 124 | 9.3656
QUE220202070281 | 2022 | 2 | Piezas | 7 | 7 | 0.5 | 7.1429
QUE220202071766 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1185 | 1185 | 0 | 0
QUE220202071814 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1437 | 1437 | 135 | 9.3946
QUE220202071825 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1483 | 1483 | 622 | 41.942
QUE220202071827 | 2022 | 2 | Metros lineales | 185 | 185 | 0 | 0
QUE220202071833 | 2022 | 2 | Metros lineales | 223 | 223 | 0 | 0
QUE220202068671 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1647 | 1647 | 1302.27 | 79.0692
QUE220202071854 | 2022 | 2 | Metros lineales | 342 | 342 | 0 | 0
QUE220202070397 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 822 | 822 | 0 | 0
QUE220202071253 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1032 | 1032 | 0 | 0

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".