## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 2 | QUE230102207091 | Proyecto de inversión | 1479938.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479938.53, modificado:1476585.65}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE DEL FRESNO AL MIRADOR - 10459 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 10459 | S | 102 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1296.0, meta_modificada:1296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:12, direccion:CALLE CAMINO A EL MIRADOR RANCHERIA EL FRESNO, 76985 EL FRESNO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CAMINO CAMINO A EL MIRADOR, CALLE CAMINO A LA MESITA LA CALLE CAMINO A EL MIRADOR SE ENCUENTRA AL SUR ORIENTE DE LA LOCA, lon:-100.312971, lat:20.45381457}} | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1476585.65 | 1476585.65 | 442975.7 | 442975.7 | 442975.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H022.FAISMUN.23, contratista:C. RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:1476585.65, importe_modificado:1476585.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {2207091/proyecto_INICIO, 2207091/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Devuelto a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Devuelto a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Devuelto a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Devuelto a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-04}}
2023 | 2 | QUE230102207101 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE EL GARRUÑAL, MUNICIPIO DE HUIMILPAN. - 10522 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 10522 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:45, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 76984 RANCHERIA EL GARRUÑAL SAN FELIPE DE JESÚS, 76984 EL GARRUÑAL (SAN FELIPE DE JESÚS), HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE BATALLA DE PUEBLA Y CALLE EXPROPIACIÓN PETROLERA, CALLE REVOLUCION LA CALLE , lon:-100.34087187, lat:20.47466714}} | 2023-10-02 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2207101/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230102207152 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE, EN LA LOCALIDAD DE NEVERIAS SUR, MUNICIPIO DE HUIMILPAN. - 10865 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 10865 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:20, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD INTERIOR 76992 RANCHERIA NEVERÍAS II, 76992 NEVERÍA II, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CAMINO HACIA NEVERIAS NORTE PARA LLEGAR A LA UBICACION DE , lon:-100.27252652, lat:20.32462169}} | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2207152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230102207200 | Proyecto de inversión | 820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820000.0, modificado:819493.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE HUIMILPAN. - 11148 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 11148 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:17, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON INTERIOR 76980 RANCHERIA LAGUNILLAS, 76980 LAGUNILLAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE MANUEL GOMEZ MORIN Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE JUAN ESCUTIA LA CALLE A INTERVENIR SE UBICA ENTRE LA ESC, lon:-100.28842443, lat:20.4609183}} | 2023-04-03 | 2023-06-30 | 819493.44 | 819493.44 | 819493.44 | 819493.44 | 819493.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H001.FAISMUN.23, contratista:J. BALTAZAR SILVA BECERRIL, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, monto:819493.44, importe_modificado:819493.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2207200/proyecto_INICIO, 2207200/proyecto_PROCESO, 2207200/proyecto_FIN, 2207200/proyecto_PROCESO, 2207200/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230102206826 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2475215.24}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO LA CEJA HUIMILPAN QRO - 7507 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 7507 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:135, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL 400 INTERIOR 76955 RANCHERIA LA CEJA, 76955 LA CEJA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE CHIHUAHUIA Y CALLE GUANAJUATO, CALLE NICOLAS DE SAN LUIS MONTANEZ LA COMUNIDAD DE LA CEJA COLINDA CON LA CABECERA MUNI, lon:-100.2668849, lat:20.38794785}} | 2023-04-03 | 2023-06-16 | 2475215.24 | 2475215.24 | 2065062.86 | 2065062.86 | 2065062.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H016.FAISMUN.23, contratista:C. ÁNGELA VÁZQUEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:2475215.24, importe_modificado:2475215.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:458.0}} | {2206826/proyecto_INICIO, 2206826/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modalidad de contrato no coincide, trimestre:2.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-07-16}}
2023 | 2 | QUE230102206846 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE REAL DEL RIO, LAS TAPONAS FRACCION LOS MARTINEZ, HUIMILPAN, QRO. - 7810 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 7810 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:35, direccion:CALLE REAL DEL RIO INTERIOR 76950 RANCHERIA LAS TAPONAS, 76950 LAS TAPONAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE REAL DEL LAGO Y CALLE REAL DE LAS TORRES, CALLE REAL DE LAS FUENTES PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE DESDE LA CABECERA MUN, lon:-100.38529574, lat:20.41488611}} | 2023-05-01 | 2023-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2206846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230102206855 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, LAS TAPONAS, HUIMILPAN, QRO. - 7969 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 7969 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:35, direccion:CALLE CAMINO HUMILPAN TAPONAS BRAVO INTERIOR 76950 RANCHERIA LAS TAPONAS, 76950 LAS TAPONAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA LA LLAVE Y CALLE HACIENDA LA MURALLA, CALLE HACIENDA REAL DEL RÍO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD , lon:-100.38249088, lat:20.41119218}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2206855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230102206863 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MÉXICO, EN LA LOCALIDAD DE EL VEGIL, MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO. - 8105 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 8105 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:258.82, meta_modificada:258.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:37, direccion:CALLE MÉXICO INTERIOR 76951 RANCHERIA EL VEGIL, 76951 EL VEGIL, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE OAXACA, CALLE TLAXCALA LA CALLE A INTERVENIR SE UBICA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL VEGIL A LA CUAL PARA PODER LLEG, lon:-100.34858199, lat:20.43054781}} | 2023-04-03 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2206863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230102206887 | Proyecto de inversión | 442006.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442006.91, modificado:441042.65}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDEADO PERIMETRAL EN PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ. EL FRESNO, HUIMILPAN, QRO. - 8413 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 8413 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.62, meta_modificada:82.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:12, direccion:CALLE CORREGIFDORA INTERIOR 76985 RANCHERIA EL FRESNO, 76985 EL FRESNO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE CIRCUNVALACION PARA LLEGAR AL JARDIN DE NIÑOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL FRESNO E, lon:-100.31519062, lat:20.45111447}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 441042.65 | 441042.65 | 132312.79 | 132312.79 | 132312.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H025.FAISMUN.23, contratista:C. JOSÉ FRANCISCO SANDOVAL GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:441042.65, importe_modificado:441042.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.5}} | {2206887/proyecto_INICIO, 2206887/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Devuelto a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Devuelto a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Devuelto a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Devuelto a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-04}}
2023 | 2 | QUE230102206896 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1294262.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LA GALERA, MUNICIPIO DE HUIMILPAN. - 8570 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 8570 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.33, meta_modificada:167.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:28, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR 76974 RANCHERIA SAN ANTONIO LA GALERA, 76974 SAN ANTONIO LA GALERA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE TEATRO DE LA REPUBLICA Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, CALLE REVOLUCION PARA LLEGAR A LA UBU, lon:-100.23885432, lat:20.52324978}} | 2023-07-03 | 2023-09-29 | 1294262.01 | 1294262.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H005.FAISMUN.23, contratista:C. DANIELA GARFIAS VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:1294262.01, importe_modificado:1294262.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13.5}} | {2206896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230102206897 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1298718.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE HACIENDA EL MILAGRO, EN LA LOCALIDAD DE LAS TAPONAS, MUNICIPIO DE HUIMILPAN. - 8574 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 8574 | S | 69 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.37, meta_modificada:223.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:35, direccion:CALLE HACIENDA EL MILAGRO INTERIOR 76950 RANCHERIA LAS TAPONAS, 76950 LAS TAPONAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE APAPATARO Y CALLE EL FRESNO, CALLE EL VEGIL PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUIMILP, lon:-100.38470737, lat:20.41787234}} | 2023-07-03 | 2023-08-29 | 1298718.26 | 1298718.26 | 389615.48 | 389615.48 | 389615.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H010.FAISMUN.23, contratista:ADIBSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:1298718.26, importe_modificado:1298718.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.5}} | {2206897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230102206899 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1397280.37}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA LOCALIDAD DE EL GRANJENO, MUNICIPIO DE HUIMILPAN. - 8585 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 8585 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1166.6, meta_modificada:1166.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:CALLE ACCESO AL GRANJENO INTERIOR 76952 RANCHERIA EL GRANJENO, 76952 EL GRANJENO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE CAPULINES, CARRETERA ESTATAL 411 PARA LLEGAR AL LUGAR DONSE SE REALIZARA LA OBRA SE TOMA LA CARRET, lon:-100.32325759, lat:20.42356047}} | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 1397280.37 | 1397280.37 | 728559.04 | 728559.04 | 728559.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H011.FAISMUN.23, contratista:ADIBSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:1397280.37, importe_modificado:1397280.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:950.0}} | {2206899/proyecto_INICIO, 2206899/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230102206912 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1094090.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE, EN LA LOCALIDAD DE LAS MONJAS, MUNICIPIO DE HUIMILPAN. - 8706 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 8706 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.8, meta_modificada:226.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:19, direccion:CALLE CAMINO REAL INTERIOR 76952 RANCHERIA LAS MONJAS, 76952 LAS MONJAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA ESTATAL NO 411 PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZARA LA OBRA , lon:-100.2914951, lat:20.40009991}} | 2023-07-03 | 2023-09-29 | 1094090.34 | 1094090.34 | 328227.1 | 328227.1 | 328227.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H006.FAISMUN.23, contratista:JOSÉ RODOLFO DURÁN ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, monto:1094090.34, importe_modificado:1094090.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2206912/proyecto_INICIO, 2206912/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Devuelto a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Devuelto a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Devuelto a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Devuelto a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-04}}
2023 | 2 | QUE230102207287 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE JUAN ESCUTIA, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO ALEGRE, MUNICIPIO DE HUIMILPAN. - 11796 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 11796 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:181.11, meta_modificada:181.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:17, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR 76980 RANCHERIA BARRIO ALEGRE, 76980 LAGUNILLAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA CALLE A INTERVENIR SE UBICA EN FRENTE DEL ACCESO A LA, lon:-100.28764438, lat:20.45964801}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 707120.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2207287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230102207301 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, SAN IGNACIO, HUIMILPAN, QRO. - 11873 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 11873 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:30, direccion:CALLE LOMA LOS JURADO Y LOMAS LOS NOGUEZ INTERIOR 76997 RANCHERIA SAN IGNACIO, 76997 SAN IGNACIO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE PINO, CALLE CALLE SIN NOMBRE PARA LLEGAR A LA ZONA DE LAS AMPLIACIONES Q, lon:-100.31068568, lat:20.2931521}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2207301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230102206940 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE TOLIMÁN, EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA, MUNICIPIO DE HUIMILPAN. - 9022 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 9022 | S | 99 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.37, meta_modificada:223.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:21, direccion:CALLE TOLIMAN INTERIOR 76973 RANCHERIA LA NORIA, 76973 LA NORIA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE HUIMILPAN Y CALLE PINAL DE AMOLES, CALLE TEQUISQUIAPAN PARA PODER LLEGAR A LA UBICACION DE LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL NO, lon:-100.34901208, lat:20.512466}} | 2023-10-02 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2206940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230102206947 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, APAPATARO, HUIMILPAN, QRO. - 9096 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 9096 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:CALLE LAUREL Y PALMA INTERIOR SN RANCHERIA APAPÁTARO, 76983 APAPÁTARO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE TRUENO Y CALLE CEDRO, LAS AMPLIACIONES DE RED DE AGUA POTABLE PLANEADAS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE APAPATARO LA CUAL, lon:-100.37382781, lat:20.46616378}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2206947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230102206961 | Proyecto de inversión | 1372776.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1372776.56, modificado:1368708.27}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, LAGUNILLAS, HUIMILPAN, QRO. - 9373 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 9373 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:761.0, meta_modificada:761.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:17, direccion:CALLE CALLE A LA MESITA INTERIOR 76980 RANCHERIA LAGUNILLAS, 76980 LAGUNILLAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE MANUEL GOMEZ MORIN Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE IGNACIO ALLENDE LA CALLE A INTERVENIR SE UBICA SOBRE LA CARRETERA ES, lon:-100.29986632, lat:20.46621397}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 1368708.27 | 1368708.27 | 684354.13 | 684354.13 | 684354.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H019.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCTORA DEL SEMIDESIERTO DE QUERÉTARO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:1368708.27, importe_modificado:1368708.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:720.0}} | {2206961/proyecto_INICIO, 2206961/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La firma del contratista se encuentra ubicada en la parte inferior derecha de la hoja número 13 del contrato., trimestre:2.0, usuario:robertorojaso, fecha:2023-07-17}} | {obs1: {observación:Devuelto a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Devuelto a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Devuelto a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Devuelto a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-04}, obs5: {observación:Falta firma de contratista, trimestre:2.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-07-16}}
2023 | 2 | QUE230102206974 | Proyecto de inversión | 442006.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442006.9, modificado:442006.9}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDEADO PERIMETRAL EN PREESCOLAR COMUNITARIO, LA PRESITA, HUIMILPAN, QRO. - 9469 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 9469 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.62, meta_modificada:82.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:47, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 76964 RANCHERIA LA PRESITA PALO BLANCO, 76964 LA PRESITA (PALO BLANCO), HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CARRETERA LAGUNILLAS APAPATARO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA PRESI, lon:-100.32926865, lat:20.4565486}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 442006.9 | 442006.9 | 131424.5 | 131424.5 | 131424.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H026.FAISMUN.23, contratista:ARQ. JOSÉ EFRÉN TRUJILLO RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:438081.64, importe_modificado:438081.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.0}} | {2206974/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230102207027 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE HUIMILPAN. - 10027 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 10027 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.91, meta_modificada:85.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:33, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR 76995 RANCHERIA SAN PEDRO, 76995 SAN PEDRO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE MAYO, CARRETERA ESTATAL NO 412 PARA LLEGAR A LA UBICACION DE LA OBRA QUE SE DIVIDE EN VARIAS, lon:-100.28564375, lat:20.31966623}} | 2023-10-02 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2207027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230102207046 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EL MILAGRO, HUIMILPAN, QRO. - 10188 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 10188 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.29, meta_modificada:214.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:18, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 76981 RANCHERIA EL MILAGRO, 76981 EL MILAGRO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO LEON DE LA GARZA, CALLE FRANCISCO VILLA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE TOMA EL , lon:-100.35125282, lat:20.47204885}} | 2023-10-02 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2207046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230102207088 | Proyecto de inversión | 1677982.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1677982.1, modificado:1672495.37}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, LA MESITA, HUIMILPAN, QRO. - 10441 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 10441 | S | 242 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1285.0, meta_modificada:1285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:55, direccion:CALLE CAMINO A EL FRESNO PUERTO LA MESITA LAGUNILLAS, 76985 LA MESITA LAGUNILLAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE UNO Y CALLE DOS, CALLE FRAY PEDRO DE GANTE LA LOCALIDAD DE LA MESITA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA ZAP LAGUNILLA, lon:-100.30788858, lat:20.45929387}} | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1672495.37 | 1672495.37 | 501748.62 | 501748.62 | 501748.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H023.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCTORA DEL SEMIDESIERTO DE QUERÉTARO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:1672495.37, importe_modificado:1672495.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {2207088/proyecto_INICIO, 2207088/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Devuelto a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Devuelto a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Devuelto a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Devuelto a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-04}}
2023 | 2 | QUE230202216576 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE LOS CUES, MUNICIPIO DE HUIMILPAN. - 26305 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 26305 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.25, meta_modificada:156.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR 76970 RANCHERIA LOS CUES, 76970 LOS CUES, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE CORREGIDORA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE TIENE QUE TOMAR LA CA, lon:-100.26610952, lat:20.50047765}} | 2023-07-03 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2216576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230202216651 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1098460.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE HUIMILPAN. - 26742 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 26742 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:30, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 76997 RANCHERIA SAN IGNACIO, 76997 SAN IGNACIO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 412 Y , PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE TIENE QUE TOMAR CARRETERA , lon:-100.32013778, lat:20.30038917}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 1098460.26 | 1098460.26 | 329538.08 | 329538.08 | 329538.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H014.FAISMUN.23, contratista:MM OBRA CIVIL INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:1891577.8, importe_modificado:1891577.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {2216651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230202216108 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1293769.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CHIHUAHUA, EN LA LOCALIDAD DE LA CEJA, MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO. - 24381 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24381 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:149.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:135, direccion:CALLE CHIHUAHUA INTERIOR 76955 RANCHERIA LA CEJA, 76955 LA CEJA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE COAHUILA, CARRETERA ESTATAL NO 400 LA COMUNIDAD DE LA CEJA COLINDA CON LA CABECERA MUNICIPAL DE HUIMILPAN EN EL KM , lon:-100.26794563, lat:20.38950731}} | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 1293769.25 | 1293769.25 | 1245698.25 | 1245698.25 | 1245698.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H004.FAISMUN.23, contratista:JOVANE FLORES VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, monto:1293769.25, importe_modificado:1293769.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.0}} | {2216108/proyecto_INICIO, 2216108/proyecto_PROCESO, 2216108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra se encuentra con pago pendiente de finiquito, que se realizará en el mes de julio, trimestre:2.0, usuario:robertorojaso, fecha:2023-07-17}} | {obs1: {observación:Liga de documento de evidencia no redirecciona y/o muestra al acta de entrega, trimestre:2.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-07-16}}
2023 | 2 | QUE230202216118 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1891577.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE FRANCISCO LEÓN DE LA BARRA EN LA LOCALIDAD DE EL MILAGRO, MUNICIPIO DE HUIMILPAN. - 24415 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24415 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:18, direccion:CALLE FRANCISCO LEON DE LA BARRA INTERIOR 76981 RANCHERIA EL MILAGRO, 76981 EL MILAGRO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA CALLE A INTERVENIR SE ENCUENTRA E, lon:-100.34713831, lat:20.47582807}} | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 1891577.8 | 1891577.8 | 1844197.96 | 1844197.96 | 1844197.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H014.FAISMUN.23, contratista:MM OBRA CIVIL INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:1891577.8, importe_modificado:1891577.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2216118/proyecto_INICIO, 2216118/proyecto_PROCESO, 2216118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
LIC. CARLOS ASTUDILLO SUÁREZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
Rúbrica

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
QUE230102207091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1479938.53 | 1476585.65
QUE230102207101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 850000
QUE230102207152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000
QUE230102207200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 820000 | 819493.44
QUE230102206826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2475215.24
QUE230102206846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
QUE230102206855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
QUE230102206863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2200000 | 2200000
QUE230102206887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 442006.91 | 441042.65
QUE230102206896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1294262.01
QUE230102206897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1298718.26
QUE230102206899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1397280.37
QUE230102206912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1094090.34
QUE230102207287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1300000
QUE230102207301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
QUE230102206940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1300000
QUE230102206947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
QUE230102206961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1372776.56 | 1368708.27
QUE230102206974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 442006.9 | 442006.9
QUE230102207027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
QUE230102207046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
QUE230102207088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1677982.1 | 1672495.37
QUE230202216576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1300000
QUE230202216651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1098460.26
QUE230202216108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1293769.25
QUE230202216118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1900000 | 1891577.8

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
QUE230102207091 | Metros lineales | 1296 | 1296
QUE230102207101 | Metros lineales | 150 | 150
QUE230102207152 | Metros lineales | 189 | 189
QUE230102207200 | Metros lineales | 100 | 100
QUE230102206826 | Metros lineales | 470 | 470
QUE230102206846 | Metros lineales | 350 | 350
QUE230102206855 | Piezas | 20 | 20
QUE230102206863 | Metros lineales | 258.82 | 258.82
QUE230102206887 | Metros lineales | 82.62 | 82.62
QUE230102206896 | Metros lineales | 167.33 | 167.33
QUE230102206897 | Metros lineales | 223.37 | 223.37
QUE230102206899 | Metros lineales | 1166.6 | 1166.6
QUE230102206912 | Metros lineales | 226.8 | 226.8
QUE230102207287 | Metros lineales | 181.11 | 181.11
QUE230102207301 | Metros lineales | 420 | 420
QUE230102206940 | Metros lineales | 223.37 | 223.37
QUE230102206947 | Metros lineales | 300 | 300
QUE230102206961 | Metros lineales | 761 | 761
QUE230102206974 | Metros lineales | 82.62 | 82.62
QUE230102207027 | Metros lineales | 85.91 | 85.91
QUE230102207046 | Metros lineales | 214.29 | 214.29
QUE230102207088 | Metros lineales | 1285 | 1285
QUE230202216576 | Metros lineales | 156.25 | 156.25
QUE230202216651 | Metros lineales | 189 | 189
QUE230202216108 | Metros lineales | 110 | 149.6
QUE230202216118 | Metros lineales | 186 | 186

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
QUE230102207091 | Querétaro | Huimilpan | El Fresno | CALLE CAMINO A EL MIRADOR RANCHERIA EL FRESNO, 76985 EL FRESNO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CAMINO CAMINO A EL MIRADOR, CALLE CAMINO A LA MESITA LA CALLE CAMINO A EL MIRADOR SE ENCUENTRA AL SUR ORIENTE DE LA LOCA | -100.313 | 20.4538
QUE230102207101 | Querétaro | Huimilpan | El Garruñal (San Felipe de Jesús) | CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 76984 RANCHERIA EL GARRUÑAL SAN FELIPE DE JESÚS, 76984 EL GARRUÑAL (SAN FELIPE DE JESÚS), HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE BATALLA DE PUEBLA Y CALLE EXPROPIACIÓN PETROLERA, CALLE REVOLUCION LA CALLE | -100.3409 | 20.4747
QUE230102207152 | Querétaro | Huimilpan | Nevería II | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD INTERIOR 76992 RANCHERIA NEVERÍAS II, 76992 NEVERÍA II, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CAMINO HACIA NEVERIAS NORTE PARA LLEGAR A LA UBICACION DE | -100.2725 | 20.3246
QUE230102207200 | Querétaro | Huimilpan | Lagunillas | CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON INTERIOR 76980 RANCHERIA LAGUNILLAS, 76980 LAGUNILLAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE MANUEL GOMEZ MORIN Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE JUAN ESCUTIA LA CALLE A INTERVENIR SE UBICA ENTRE LA ESC | -100.2884 | 20.4609
QUE230102206826 | Querétaro | Huimilpan | La Ceja | CALLE CARRETERA ESTATAL 400 INTERIOR 76955 RANCHERIA LA CEJA, 76955 LA CEJA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE CHIHUAHUIA Y CALLE GUANAJUATO, CALLE NICOLAS DE SAN LUIS MONTANEZ LA COMUNIDAD DE LA CEJA COLINDA CON LA CABECERA MUNI | -100.2669 | 20.3879
QUE230102206846 | Querétaro | Huimilpan | Las Taponas | CALLE REAL DEL RIO INTERIOR 76950 RANCHERIA LAS TAPONAS, 76950 LAS TAPONAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE REAL DEL LAGO Y CALLE REAL DE LAS TORRES, CALLE REAL DE LAS FUENTES PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE DESDE LA CABECERA MUN | -100.3853 | 20.4149
QUE230102206855 | Querétaro | Huimilpan | Las Taponas | CALLE CAMINO HUMILPAN TAPONAS BRAVO INTERIOR 76950 RANCHERIA LAS TAPONAS, 76950 LAS TAPONAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA LA LLAVE Y CALLE HACIENDA LA MURALLA, CALLE HACIENDA REAL DEL RÍO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD | -100.3825 | 20.4112
QUE230102206863 | Querétaro | Huimilpan | El Vegil | CALLE MÉXICO INTERIOR 76951 RANCHERIA EL VEGIL, 76951 EL VEGIL, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE OAXACA, CALLE TLAXCALA LA CALLE A INTERVENIR SE UBICA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL VEGIL A LA CUAL PARA PODER LLEG | -100.3486 | 20.4305
QUE230102206887 | Querétaro | Huimilpan | El Fresno | CALLE CORREGIFDORA INTERIOR 76985 RANCHERIA EL FRESNO, 76985 EL FRESNO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE CIRCUNVALACION PARA LLEGAR AL JARDIN DE NIÑOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL FRESNO E | -100.3152 | 20.4511
QUE230102206896 | Querétaro | Huimilpan | San Antonio la Galera | CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR 76974 RANCHERIA SAN ANTONIO LA GALERA, 76974 SAN ANTONIO LA GALERA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE TEATRO DE LA REPUBLICA Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, CALLE REVOLUCION PARA LLEGAR A LA UBU | -100.2389 | 20.5232
QUE230102206897 | Querétaro | Huimilpan | Las Taponas | CALLE HACIENDA EL MILAGRO INTERIOR 76950 RANCHERIA LAS TAPONAS, 76950 LAS TAPONAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE APAPATARO Y CALLE EL FRESNO, CALLE EL VEGIL PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUIMILP | -100.3847 | 20.4179
QUE230102206899 | Querétaro | Huimilpan | El Granjeno | CALLE ACCESO AL GRANJENO INTERIOR 76952 RANCHERIA EL GRANJENO, 76952 EL GRANJENO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE CAPULINES, CARRETERA ESTATAL 411 PARA LLEGAR AL LUGAR DONSE SE REALIZARA LA OBRA SE TOMA LA CARRET | -100.3233 | 20.4236
QUE230102206912 | Querétaro | Huimilpan | Las Monjas | CALLE CAMINO REAL INTERIOR 76952 RANCHERIA LAS MONJAS, 76952 LAS MONJAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA ESTATAL NO 411 PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZARA LA OBRA | -100.2915 | 20.4001
QUE230102207287 | Querétaro | Huimilpan | Lagunillas | CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR 76980 RANCHERIA BARRIO ALEGRE, 76980 LAGUNILLAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA CALLE A INTERVENIR SE UBICA EN FRENTE DEL ACCESO A LA | -100.2876 | 20.4596
QUE230102207301 | Querétaro | Huimilpan | San Ignacio | CALLE LOMA LOS JURADO Y LOMAS LOS NOGUEZ INTERIOR 76997 RANCHERIA SAN IGNACIO, 76997 SAN IGNACIO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE PINO, CALLE CALLE SIN NOMBRE PARA LLEGAR A LA ZONA DE LAS AMPLIACIONES Q | -100.3107 | 20.2932
QUE230102206940 | Querétaro | Huimilpan | La Noria | CALLE TOLIMAN INTERIOR 76973 RANCHERIA LA NORIA, 76973 LA NORIA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE HUIMILPAN Y CALLE PINAL DE AMOLES, CALLE TEQUISQUIAPAN PARA PODER LLEGAR A LA UBICACION DE LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL NO | -100.349 | 20.5125
QUE230102206947 | Querétaro | Huimilpan | Apapátaro | CALLE LAUREL Y PALMA INTERIOR SN RANCHERIA APAPÁTARO, 76983 APAPÁTARO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE TRUENO Y CALLE CEDRO, LAS AMPLIACIONES DE RED DE AGUA POTABLE PLANEADAS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE APAPATARO LA CUAL | -100.3738 | 20.4662
QUE230102206961 | Querétaro | Huimilpan | Lagunillas | CALLE CALLE A LA MESITA INTERIOR 76980 RANCHERIA LAGUNILLAS, 76980 LAGUNILLAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE MANUEL GOMEZ MORIN Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE IGNACIO ALLENDE LA CALLE A INTERVENIR SE UBICA SOBRE LA CARRETERA ES | -100.2999 | 20.4662
QUE230102206974 | Querétaro | Huimilpan | La Presita (Palo Blanco) | CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 76964 RANCHERIA LA PRESITA PALO BLANCO, 76964 LA PRESITA (PALO BLANCO), HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CARRETERA LAGUNILLAS APAPATARO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA PRESI | -100.3293 | 20.4565
QUE230102207027 | Querétaro | Huimilpan | San Pedro | CALLE VARIAS CALLES INTERIOR 76995 RANCHERIA SAN PEDRO, 76995 SAN PEDRO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE MAYO, CARRETERA ESTATAL NO 412 PARA LLEGAR A LA UBICACION DE LA OBRA QUE SE DIVIDE EN VARIAS | -100.2856 | 20.3197
QUE230102207046 | Querétaro | Huimilpan | El Milagro | CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 76981 RANCHERIA EL MILAGRO, 76981 EL MILAGRO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO LEON DE LA GARZA, CALLE FRANCISCO VILLA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE TOMA EL | -100.3513 | 20.472
QUE230102207088 | Querétaro | Huimilpan | La Mesita Lagunillas | CALLE CAMINO A EL FRESNO PUERTO LA MESITA LAGUNILLAS, 76985 LA MESITA LAGUNILLAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE UNO Y CALLE DOS, CALLE FRAY PEDRO DE GANTE LA LOCALIDAD DE LA MESITA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA ZAP LAGUNILLA | -100.3079 | 20.4593
QUE230202216576 | Querétaro | Huimilpan | Los Cues | CALLE 5 DE MAYO INTERIOR 76970 RANCHERIA LOS CUES, 76970 LOS CUES, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE CORREGIDORA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE TIENE QUE TOMAR LA CA | -100.2661 | 20.5005
QUE230202216651 | Querétaro | Huimilpan | San Ignacio | CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 76997 RANCHERIA SAN IGNACIO, 76997 SAN IGNACIO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 412 Y , PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE TIENE QUE TOMAR CARRETERA | -100.3201 | 20.3004
QUE230202216108 | Querétaro | Huimilpan | La Ceja | CALLE CHIHUAHUA INTERIOR 76955 RANCHERIA LA CEJA, 76955 LA CEJA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE COAHUILA, CARRETERA ESTATAL NO 400 LA COMUNIDAD DE LA CEJA COLINDA CON LA CABECERA MUNICIPAL DE HUIMILPAN EN EL KM | -100.2679 | 20.3895
QUE230202216118 | Querétaro | Huimilpan | El Milagro | CALLE FRANCISCO LEON DE LA BARRA INTERIOR 76981 RANCHERIA EL MILAGRO, 76981 EL MILAGRO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA CALLE A INTERVENIR SE ENCUENTRA E | -100.3471 | 20.4758

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
QUE230102207091 | Obra | H022.FAISMUN.23 | C. RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ | MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO | 1476585.65 | 1476585.65
QUE230102207200 | Obra | H001.FAISMUN.23 | J. BALTAZAR SILVA BECERRIL | MUNICIPIO DE HUIMILPAN | 819493.44 | 819493.44
QUE230102206826 | Obra | H016.FAISMUN.23 | C. ÁNGELA VÁZQUEZ JIMENEZ | MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO | 2475215.24 | 2475215.24
QUE230102206887 | Obra | H025.FAISMUN.23 | C. JOSÉ FRANCISCO SANDOVAL GÓMEZ | MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO | 441042.65 | 441042.65
QUE230102206896 | Obra | H005.FAISMUN.23 | C. DANIELA GARFIAS VÁZQUEZ | MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO | 1294262.01 | 1294262.01
QUE230102206897 | Obra | H010.FAISMUN.23 | ADIBSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO | 1298718.26 | 1298718.26
QUE230102206899 | Obra | H011.FAISMUN.23 | ADIBSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO | 1397280.37 | 1397280.37
QUE230102206912 | Obra | H006.FAISMUN.23 | JOSÉ RODOLFO DURÁN ARREOLA | MUNICIPIO DE HUIMILPAN | 1094090.34 | 1094090.34
QUE230102206961 | Obra | H019.FAISMUN.23 | CONSTRUCTORA DEL SEMIDESIERTO DE QUERÉTARO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO | 1368708.27 | 1368708.27
QUE230102206974 | Obra | H026.FAISMUN.23 | ARQ. JOSÉ EFRÉN TRUJILLO RAMÍREZ | MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO | 438081.64 | 438081.64
QUE230102207088 | Obra | H023.FAISMUN.23 | CONSTRUCTORA DEL SEMIDESIERTO DE QUERÉTARO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO | 1672495.37 | 1672495.37
QUE230202216651 | Obra | H014.FAISMUN.23 | MM OBRA CIVIL INTEGRAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO | 1891577.8 | 1891577.8
QUE230202216108 | Obra | H004.FAISMUN.23 | JOVANE FLORES VÁZQUEZ | MUNICIPIO DE HUIMILPAN | 1293769.25 | 1293769.25
QUE230202216118 | Obra | H014.FAISMUN.23 | MM OBRA CIVIL INTEGRAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO | 1891577.8 | 1891577.8

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
QUE230102207091 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1296 | 1296 | 1100 | 84.8765
QUE230102207101 | 2023 | 2 | Metros lineales | 150 | 150 | 0 | 0
QUE230102207152 | 2023 | 2 | Metros lineales | 189 | 189 | 0 | 0
QUE230102207200 | 2023 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
QUE230102206826 | 2023 | 2 | Metros lineales | 470 | 470 | 458 | 97.4468
QUE230102206846 | 2023 | 2 | Metros lineales | 350 | 350 | 0 | 0
QUE230102206855 | 2023 | 2 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
QUE230102206863 | 2023 | 2 | Metros lineales | 258.82 | 258.82 | 0 | 0
QUE230102206887 | 2023 | 2 | Metros lineales | 82.62 | 82.62 | 37.5 | 45.3885
QUE230102206896 | 2023 | 2 | Metros lineales | 167.33 | 167.33 | 13.5 | 8.0679
QUE230102206897 | 2023 | 2 | Metros lineales | 223.37 | 223.37 | 15.5 | 6.9392
QUE230102206899 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1166.6 | 1166.6 | 950 | 81.4332
QUE230102206912 | 2023 | 2 | Metros lineales | 226.8 | 226.8 | 220 | 97.0018
QUE230102207287 | 2023 | 2 | Metros lineales | 181.11 | 181.11 | 0 | 0
QUE230102207301 | 2023 | 2 | Metros lineales | 420 | 420 | 0 | 0
QUE230102206940 | 2023 | 2 | Metros lineales | 223.37 | 223.37 | 0 | 0
QUE230102206947 | 2023 | 2 | Metros lineales | 300 | 300 | 0 | 0
QUE230102206961 | 2023 | 2 | Metros lineales | 761 | 761 | 720 | 94.6124
QUE230102206974 | 2023 | 2 | Metros lineales | 82.62 | 82.62 | 8 | 9.6829
QUE230102207027 | 2023 | 2 | Metros lineales | 85.91 | 85.91 | 0 | 0
QUE230102207046 | 2023 | 2 | Metros lineales | 214.29 | 214.29 | 0 | 0
QUE230102207088 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1285 | 1285 | 1100 | 85.6031
QUE230202216576 | 2023 | 2 | Metros lineales | 156.25 | 156.25 | 0 | 0
QUE230202216651 | 2023 | 2 | Metros lineales | 189 | 189 | 18 | 9.5238
QUE230202216108 | 2023 | 2 | Metros lineales | 110 | 149.6 | 143 | 95.5882
QUE230202216118 | 2023 | 2 | Metros lineales | 186 | 186 | 170 | 91.3978

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".