## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 3 | QUE220202071833 | Proyecto de inversión | 802500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802500.0, modificado:794641.6}} | CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL EN T.V. SEC. AMADO NERVO, SAN PEDRO, HUIMILPAN, QRO. - 33601 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 33601 | S | 46 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.0, meta_modificada:223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:33, direccion:CALLE BOSQUES DEL SUR INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRO, 76995 SAN PEDRO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE LOMA LOS GARCIA Y CALLE 31 DE ENERO SUR, LA SECUNDARIA AMANDO NERVO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO SE UBICA AL SURESTE DE L, lon:-100.27913667, lat:20.3152805}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 794641.6 | 794641.6 | 238392.48 | 238392.48 | 238392.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H028.FISM.22, contratista:JOSÉ FRANCISCO SANDOVAL GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:794641.6, importe_modificado:794641.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {2071833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | QUE220202071827 | Proyecto de inversión | 802500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802500.0, modificado:794855.59}} | CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL EN CECYTEQ PLANTEL NO. 82, EL SALTO, HUIMILPAN, QRO. - 33580 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 33580 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:43, direccion:CALLE J. GUADALUPE MORALES FRANCO INTERIOR SN RANCHERIA EL SALTO, 76952 EL SALTO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE ARBOLEDAS Y CALLE CASCADA, LA LOCALIDAD DE EL SALTO SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 1.8 KM APROX. , lon:-100.28106274, lat:20.39032617}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 794855.59 | 794855.59 | 238456.68 | 238456.68 | 238456.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H027.FISM.22, contratista:J. BALTAZAR SILVA BECERRIL, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:794855.59, importe_modificado:794855.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2071827/proyecto_INICIO, 2071827/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | QUE220202072519 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS ALFRED BINNET, GUADALUPE PRIMERO, HUIMILPAN, QRO. - 37154 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 37154 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:302.0, meta_modificada:302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:14, direccion:CALLE LOS CUES - SANTA TERESA INTERIOR SN RANCHERIA GUADALUPE PRIMERO, 76976 GUADALUPE PRIMERO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PR, lon:-100.30423274, lat:20.48270124}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2072519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | QUE220202071253 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:892043.1}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO NORTE - 30250 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 30250 | S | 238 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1032.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:29, direccion:CALLE NOGALES INTERIOR SN RANCHERIA SAN FRANCISCO SAN FRANCISCO NEVERÍA, 76992 SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO NEVERÍA), HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 400 Y , LA LOCALIDAD SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CABECERA MUN, lon:-100.25564034, lat:20.34738102}} | 2022-07-05 | 2022-10-03 | 892043.1 | 892043.1 | 267612.93 | 267612.93 | 267612.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H011.FISM.22, contratista:ANDREZ HERBER URQUIZA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:892043.1, importe_modificado:892043.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1040.0}} | {2071253/proyecto_INICIO, 2071253/proyecto_PROCESO, 2071253/proyecto_FIN, 2071253/proyecto_PROCESO, 2071253/proyecto_FIN, 2071253/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | QUE220202070397 | Proyecto de inversión | 920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920000.0, modificado:911422.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD SAN PEDRITO - 25969 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 25969 | S | 157 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:822.0, meta_modificada:822.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:31, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRITO, 76990 SAN PEDRITO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 412 Y CAMINO SAN PEDRITO A SAN IGNACIO, LA CALLE PRICIPAL SE UBICA A 500 M ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA , lon:-100.32858171, lat:20.32438299}} | 2022-04-12 | 2022-07-11 | 911422.53 | 911422.53 | 273426.76 | 273426.76 | 273426.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H009.FISM.22, contratista:JOSÉ RODOLFO DURÁN ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:911422.53, importe_modificado:911422.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:52.0}} | {2070397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | QUE220202071814 | Proyecto de inversión | 1115557.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115557.64, modificado:1107817.78}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD PIEDRAS LISAS - 33518 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 33518 | S | 332 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1437.0, meta_modificada:1376.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:CALLE ZAFIRO INTERIOR SN RANCHERIA PIEDRAS LISAS, 76953 PIEDRAS LISAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CAMINO HUIMILPAN - CEJA DE BRAVO Y , PROLONGACION ZAFIRO LA LOCALIDAD DE PIEDRAS LISAS SE UBICA AL PONINETE DE LA LOCALIDAD PARA , lon:-100.30887218, lat:20.36846471}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 1107817.78 | 1107817.78 | 1107817.77 | 1107817.77 | 1107817.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H004.FISM.22, contratista:C. GERMÁN PÉREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, monto:1107817.78, importe_modificado:1107817.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1376.49}} | {2071814/proyecto_INICIO, 2071814/proyecto_FIN, 2071814/proyecto_PROCESO, 2071814/proyecto_FIN, 2071814/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | QUE220202071766 | Proyecto de inversión | 915000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915000.0, modificado:905915.43}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD SALITRILLO - 33127 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 33127 | S | 129 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1185.0, meta_modificada:1121.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:27, direccion:CALLE LOS SAUCES INTERIOR SN RANCHERIA EL SALITRILLO, 76958 EL SALITRILLO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CAMINO SALITRILLO A EL PERAL Y PROLONGACION LOS SAUCES, LA CALLE LOS SAUCES SE UBICA EN LA SALIDA DE SALITRILLO HACIA LA LOC, lon:-100.33216151, lat:20.35693787}} | 2022-08-02 | 2022-10-31 | 905915.43 | 905915.43 | 881468.65 | 881468.65 | 881468.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H010.FISM.22, contratista:J. BALTAZAR SILVA BECERRIL, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:905915.43, importe_modificado:905915.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1121.04}} | {2071766/proyecto_INICIO, 2071766/proyecto_PROCESO, 2071766/proyecto_FIN, 2071766/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | QUE220202072957 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1389523.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD, EL MILAGRO. - 39868 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 39868 | S | 60 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1012.0, meta_modificada:1012.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:18, direccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ INTERIOR SN RANCHERIA EL MILAGRO, 76981 EL MILAGRO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA CALLE A URBANIZAR SE LLAMA JOSE MARIA PINO SUAREZA SE UBICA ENTR, lon:-100.35084666, lat:20.47277774}} | 2022-10-03 | 2022-12-30 | 1389523.91 | 1389523.91 | 416857.17 | 416857.17 | 416857.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H002.FISM.22, contratista:JOVANE FLORES VAZQUEZ, convocante:MINICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:1389523.91, importe_modificado:1389523.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2072957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | QUE220202071477 | Proyecto de inversión | 651070.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651070.98, modificado:643972.44}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD LA PEÑA - 31501 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 31501 | S | 149 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:CALLE LOS ROSALES INTERIOR SN RANCHERIA LA PEÑA, 76957 LA PEÑA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE REAL DEL MEZQUITE Y CARRETERA FEDERAL 47 D, LA CALLE LOS ROSALES DE LA LOCALIDAD DE LA PEÑA SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA P, lon:-100.35688604, lat:20.38988641}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 643972.44 | 643972.44 | 193191.73 | 193191.73 | 193191.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H014.FISM.22, contratista:ANDREZ HERBER URQUIZA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:643972.44, importe_modificado:643972.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.0}} | {2071477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | QUE220202070495 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:598524.76}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD SAN PEDRO NORTE - 26446 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 26446 | S | 200 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:785.0, meta_modificada:808.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:125, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRO SECTOR NORTE, 76993 SAN PEDRO SECTOR NORTE, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 412 Y CAMINO SAN PEDRITO A SAN IGNACIO, CAMINO SAN PEDRO SECTOR NORTE A SAN IGNACIO L, lon:-100.30257191, lat:20.32488197}} | 2022-05-04 | 2022-08-02 | 598524.76 | 598524.76 | 353716.09 | 353716.09 | 353716.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H015.FISM.22, contratista:JOSÉ FRNCISCO SANDOVAL GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:598524.76, importe_modificado:598524.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:510.0}} | {2070495/proyecto_INICIO, 2070495/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | QUE220202068902 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1392468.23}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD LAGUNILLAS - 6258 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 6258 | S | 1384 | 1292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1446.0, meta_modificada:1446.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:17, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON INTERIOR SN RANCHERIA LAGUNILLAS, 76980 LAGUNILLAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE MANUEL GOMEZ MORIN Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LA CALLE A INTERVENIR SE UBICA ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA Y LA U, lon:-100.29105213, lat:20.46135785}} | 2022-08-02 | 2022-10-31 | 1392468.23 | 1392468.23 | 417740.47 | 417740.47 | 417740.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H001.FISM.22, contratista:RAUL ARRIAGA HERNANDEZ, convocante:MINICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:1392468.23, importe_modificado:1392468.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1050.0}} | {2068902/proyecto_INICIO, 2068902/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | QUE220202071804 | Proyecto de inversión | 940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940000.0, modificado:933208.24}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD EL SAUZ - 33466 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 33466 | S | 142 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1220.0, meta_modificada:1220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:32, direccion:CALLE ARBOLEDAS INTERIOR SN RANCHERIA EL SAUZ, 76998 EL SAUZ, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE EUCALIPTOS Y CALLE PRINCIPAL, LA LOCALIDAD DEL SAUZ SE UBICA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COLINDA CON LA LOCALIDAD DE SAN I, lon:-100.3722256, lat:20.30249565}} | 2022-10-03 | 2022-12-30 | 933208.24 | 933208.24 | 453369.27 | 453369.27 | 453369.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H008.FISM.22, contratista:CONSTRU-CAMPO EM, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:933208.24, importe_modificado:933208.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:160.0}} | {2071804/proyecto_INICIO, 2071804/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | QUE220202071854 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:292999.6}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERRO DE BRAVO, SAN JOSE TEPUZAS, HUIMILPAN, QRO. - 33653 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 33653 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:342.0, meta_modificada:342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:36, direccion:CALLE CERRO DE BRAVO INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ TEPUZAS, 76958 SAN JOSÉ TEPUZAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , LA CALLE CERO DE BRAVO LA CUAL SERA INTERVENIDA CON LA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, lon:-100.36949035, lat:20.35269384}} | 2022-10-03 | 2022-12-02 | 161773.84 | 161773.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H018.FISM.22, contratista:JOSÉ RODOLFO DURÁN ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:292999.6, importe_modificado:292999.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2071854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | QUE220202072123 | Proyecto de inversión | 1470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470000.0, modificado:1453350.94}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, LA CEJA, HUIMILPAN, QRO. - 34532 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 34532 | S | 130 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:598.0, meta_modificada:598.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:135, direccion:CALLE COLIMA CHIHUAHUA Y CARRETERA ESTATAL 400 INTERIOR SN RANCHERIA LA CEJA, 76955 LA CEJA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE NICOLAS DE SAN LUIS MONTAÑEZ Y CALLE NUEVO LEON, CALLE COAHUILA LA LOCALIDAD DE LA CEJA COLINDA CON LA, lon:-100.26854475, lat:20.38929293}} | 2022-08-02 | 2022-10-31 | 1453350.94 | 1453350.94 | 1208066.2 | 1208066.2 | 1208066.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H016.FISM.22, contratista:CONSTRU-CAMPO EM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QURÉTARO, monto:1453350.94, importe_modificado:1453350.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:410.0}} | {2072123/proyecto_INICIO, 2072123/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | QUE220202070370 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:292334.28}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LOMA LOS SOTO, SAN IGNACIO, HUIMILPAN, QRO - 25734 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 25734 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:30, direccion:CALLE LOMA LOS SOTO INTERIOR SN RANCHERIA SAN IGNACIO, 76997 SAN IGNACIO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE LOMA LOS SOTO Y , LA LOMA LOS SOTO SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA LOCALIDAD ES UNA ZONA COLINDANTE CON ZONAS DEL ESTAD, lon:-100.31721015, lat:20.29146957}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 292334.28 | 292334.28 | 87700.28 | 87700.28 | 87700.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H025.FISM.22, contratista:JOSÉ RODOLFO DURÁN ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:292334.28, importe_modificado:292334.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.1}} | {2070370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | QUE220202070162 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:647253.44}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD EL ZORRILLO, HUIMILPAN, QRO. - 23043 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 23043 | S | 22 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:38, direccion:CALLE CAMINO AL CERRO DE LA CRUZ INTERIOR SN RANCHERIA EL ZORRILLO SANTA CRUZ, 76984 EL ZORRILLO (SANTA CRUZ), HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE CAMINO AL CERRO DE LA CRUZ Y , LA CALLE CAMINO AL CERRO DE LA CRUZ SE LOCALIZA CE, lon:-100.33055938, lat:20.4638765}} | 2022-05-01 | 2022-07-31 | 647253.44 | 647253.44 | 647253.44 | 647253.44 | 647253.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H022.FISM.22, contratista:CONSTRUCTORA DEL SEMISESIENTO DE QUERÉTARO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:647253.44, importe_modificado:647253.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2070162/proyecto_INICIO, 2070162/proyecto_FIN, 2070162/proyecto_PROCESO, 2070162/proyecto_FIN, 2070162/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | QUE220202070047 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:698029.74}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE APAPATARO, HUIMILPAN, QRO. - 22513 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 22513 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:CALLE ALCANFOR INTERIOR SN RANCHERIA APAPÁTARO, 76983 APAPÁTARO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE ALCANFOR Y CALLE LAUREL, CALLE PALMA LAS TRES CALLES ALCANFOR LAURELY PALMA SE ENCUENTRAN EN LA ZONA PONIENTE DE LA LOCALIDAD ZONA, lon:-100.37356508, lat:20.46633872}} | 2022-07-05 | 2022-09-30 | 698029.74 | 698029.74 | 698029.74 | 698029.74 | 698029.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H022.FISM.22, contratista:CONSTRUCTORA DEL SEMISESIENTO DE QUERÉTARO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:647253.44, importe_modificado:647253.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2070047/proyecto_INICIO, 2070047/proyecto_PROCESO, 2070047/proyecto_FIN, 2070047/proyecto_PROCESO, 2070047/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | QUE220202068833 | Proyecto de inversión | 710000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710000.0, modificado:703014.03}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD EL ZORRILLO - 5484 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 5484 | S | 141 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:522.0, meta_modificada:524.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:38, direccion:CALLE HACIA LA IGLESIA INTERIOR SN RANCHERIA EL ZORRILLO SANTA CRUZ, 76984 EL ZORRILLO (SANTA CRUZ), HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CAMINO LAGUNILLAS - EL MILAGRO Y , LA CALLE A INTERVENIR SE UBICA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD EL , lon:-100.33998872, lat:20.4664252}} | 2022-03-29 | 2022-06-27 | 703014.03 | 703014.03 | 703014.03 | 703014.03 | 703014.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H013.FISM.22, contratista:MM OBRA CIVIL INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:703014.03, importe_modificado:703014.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:524.55}} | {2068833/proyecto_INICIO, 2068833/proyecto_PROCESO, 2068833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | QUE220202070281 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:746783.74}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LA LAJA, PUERTA DEL TEPOZAN, HUIMILPAN, QRO. - 25240 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 25240 | S | 30 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:26, direccion:CALLE A LA LAJA INTERIOR SN RANCHERIA PUERTA DEL TEPOZÁN, 76964 PUERTA DEL TEPOZÁN, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE PINOS Y , LA CALLE PINOS SE UBICA AL NORPONIENTE DE LA LOCALIDAD CERCA DEL AREA ARQUELOGICA LOS CUISILLOS DE, lon:-100.3361292, lat:20.45605565}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 746783.74 | 746783.74 | 746783.74 | 746783.74 | 746783.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H023.FISM.22, contratista:C. OZIEL ARTEAGA PIÑA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:476783.74, importe_modificado:476783.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2070281/proyecto_INICIO, 2070281/proyecto_PROCESO, 2070281/proyecto_FIN, 2070281/proyecto_PROCESO, 2070281/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | QUE220202071825 | Proyecto de inversión | 1115000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115000.0, modificado:1105080.27}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO SUR - 33566 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 33566 | S | 209 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1483.0, meta_modificada:1569.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL SUR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN FRANCISCO SAN FRANCISCO NEVERÍA, 76992 SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO NEVERÍA), HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL PIO XII Y CARRETERA ESTATAL 400, LA LOCALID, lon:-100.2556166, lat:20.33622384}} | 2022-05-04 | 2022-08-02 | 1105080.27 | 1105080.27 | 1105080.27 | 1105080.27 | 1105080.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H005.FISM.22, contratista:C. JOSÉ RODOLFO DURÁN ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:1105080.27, importe_modificado:1105080.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1569.4}} | {2071825/proyecto_INICIO, 2071825/proyecto_PROCESO, 2071825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | QUE220202071843 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:302867.6}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, LA CEJA, HUIMILPAN, QRO. - 33618 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 33618 | S | 149 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:135, direccion:CALLE TAMAULIPAS Y PRIVADAS VERACRUZ INTERIOR SN RANCHERIA LA CEJA, 76955 LA CEJA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE NICOLAS DE SAN LUIS MONTAÑES Y CALLE VERACRUZ, LAS APLIACIONE SDE RED DE AGUA POTABLE PLANEADAS SE ENCUNETRAN , lon:-100.26677082, lat:20.37941616}} | 2022-07-05 | 2022-10-03 | 302867.6 | 302867.6 | 302867.6 | 302867.6 | 302867.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H017.FISM.22, contratista:C. JOSE RODOLFO DURÁN ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:302867.6, importe_modificado:302767.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {2071843/proyecto_INICIO, 2071843/proyecto_FIN, 2071843/proyecto_PROCESO, 2071843/proyecto_FIN, 2071843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | QUE220202068794 | Proyecto de inversión | 1080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080000.0, modificado:1072314.72}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD EL RINCON - 4729 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 4729 | S | 72 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1084.0, meta_modificada:1283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:42, direccion:CALLE ROBLE INTERIOR SN RANCHERIA EL RINCÓN, 76992 EL RINCÓN, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 412 Y CARRETERA ESTATAL 400, LA LOCALIDAD DE EL RINCON SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL EL TRAMO DE LA CALLE A , lon:-100.27356024, lat:20.36734145}} | 2022-03-29 | 2022-06-27 | 1072314.72 | 1072314.72 | 1072314.72 | 1072314.72 | 1072314.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H006.FISM.22, contratista:CONSTRU-CAMPO EM, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:1072314.72, importe_modificado:1072314.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1283.0}} | {2068794/proyecto_INICIO, 2068794/proyecto_PROCESO, 2068794/proyecto_INICIO, 2068794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | QUE220202070034 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:796704.48}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, HUIMILPAN, QRO. - 22456 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 22456 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:455.0, meta_modificada:455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:CALLE PRIVADA CIPRESES INTERIOR SN RANCHERIA BUENAVISTA, 76957 BUENAVISTA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE PRIVADA CIPRESES Y CAMINO HUIMILPAN A BUENAVISTA, LA CALLE PRIVADA CIPRESES SE UBICA AL ORIENTE DE LA COMUNIDAD ADJUNT, lon:-100.36918899, lat:20.38797376}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 796704.48 | 796704.48 | 796704.48 | 796704.48 | 796704.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H020.FISM.22, contratista:CONSTRUCTORA DEL SEMIDESIERTO DE QUERETARO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:796704.48, importe_modificado:796704.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:455.0}} | {2070034/proyecto_INICIO, 2070034/proyecto_FIN, 2070034/proyecto_PROCESO, 2070034/proyecto_FIN, 2070034/proyecto_PROCESO, 2070034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | QUE220202070321 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:496548.15}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE RIO BRAVO, LOS BORDOS, HUIMILPAN, QRO. - 25455 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 25455 | S | 21 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:4, direccion:CALLE RIO BRAVO INTERIOR SN RANCHERIA LOS BORDOS, 76963 LOS BORDOS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE RIO SANTIAGO Y CALLE RIO PAPALOAPAN, CALLE RIO PAPALOAPAN LA CALLE RIO BRAVOES EL CIRCUITO O CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD QU, lon:-100.33590225, lat:20.43420807}} | 2022-05-03 | 2022-08-01 | 496548.15 | 496548.15 | 496548.15 | 496548.15 | 496548.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H024.FISM.22, contratista:CONSTRUCTORA DEL SEMIDESIERTO DE QUERETARO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:496548.15, importe_modificado:496548.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2070321/proyecto_PROCESO, 2070321/proyecto_INICIO, 2070321/proyecto_PROCESO, 2070321/proyecto_FIN, 2070321/proyecto_PROCESO, 2070321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | QUE220202068857 | Proyecto de inversión | 970000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970000.0, modificado:961241.09}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN HUIMILPAN LOCALIDAD SANTA TERESA - 5839 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 5839 | S | 413 | 391 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1248.0, meta_modificada:1237.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:34, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 430 TRAMO SANTA TERESA - SANTA TERESA KILÓMETRO 7 + 462 INTERIOR SN RANCHERIA SANTA TERESA, 76976 SANTA TERESA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE CLAVELES Y CALLE ROSAS, EL SITIO SE UBICA EN SOBRE LA C, lon:-100.30362827, lat:20.49358913}} | 2022-04-29 | 2022-07-28 | 961241.09 | 961241.09 | 961241.09 | 961241.09 | 961241.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H007.FISM.22, contratista:C. ANGELA VAZQUEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:961241.09, importe_modificado:961241.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1237.52}} | {2068857/proyecto_PROCESO, 2068857/proyecto_INICIO, 2068857/proyecto_PROCESO, 2068857/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | QUE220202071603 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:882687.33}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD CEJA DE BRAVO - 32119 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 32119 | S | 573 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1324.0, meta_modificada:1233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE J. GUADALUPE VELAZQUEZ INTERIOR SN RANCHERIA CEJA DE BRAVO, 76956 CEJA DE BRAVO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE JUAN PABLO II Y CALLE CAMINO REAL DEL VALLE ONDULADO, CALLE LA CASITA DEL PINAL LA LOCALIDAD DE CEJA DE BRAV, lon:-100.38755646, lat:20.38165103}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 882687.33 | 882687.33 | 882687.33 | 882687.33 | 882687.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H012.FISM.22, contratista:C. J. BALTAZAR SILVA BECERRIL, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, monto:882687.33, importe_modificado:882687.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1233.0}} | {2071603/proyecto_INICIO, 2071603/proyecto_PROCESO, 2071603/proyecto_FIN, 2071603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | QUE220202068671 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1189637.62}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD SAN ANTONIO LA GALERA - 2635 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 2635 | S | 538 | 530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1647.0, meta_modificada:1647.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:28, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTONIO LA GALERA, 76974 SAN ANTONIO LA GALERA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ LA LOCALIDAD DE SAN ANTON, lon:-100.23893184, lat:20.52062526}} | 2022-03-29 | 2022-06-27 | 1189637.62 | 1189637.62 | 1189637.62 | 1189637.62 | 1189637.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H003.FISM.22, contratista:C. ANGELA VAZQUEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:1189637.62, importe_modificado:1189637.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1647.0}} | {2068671/proyecto_INICIO, 2068671/proyecto_PROCESO, 2068671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | QUE220202070002 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1694501.12}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN VARIAS CALLES, EL VEGIL, HUIMILPAN, QRO. - 22286 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 22286 | S | 92 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:37, direccion:CALLE PRIVADA OAXACA INTERIOR 76951 RANCHERIA EL VEGIL, 76951 EL VEGIL, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE PRIVADA OAXACA Y CALLE SAN LUIS POTOSI, CALLE PRINCIPAL LA LOMA LA CALLE PRIVADA OAXACA ESTA UBICADA AL NORTE DE LA TV SECU, lon:-100.34591979, lat:20.43561969}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 1694501.12 | 1694501.12 | 1694501.12 | 1694501.12 | 1694501.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H019.FISM.22, contratista:RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:1694501.12, importe_modificado:1694501.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2070002/proyecto_INICIO, 2070002/proyecto_PROCESO, 2070002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
LIC. CARLOS ASTUDILLO SUAREZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
RUBRICA