## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 3 | QUE230102207091 | Proyecto de inversión | 1479938.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479938.53, modificado:1476585.65}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE DEL FRESNO AL MIRADOR - 10459 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 10459 | S | 102 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1296.0, meta_modificada:1296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:12, direccion:CALLE CAMINO A EL MIRADOR RANCHERIA EL FRESNO, 76985 EL FRESNO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CAMINO CAMINO A EL MIRADOR, CALLE CAMINO A LA MESITA LA CALLE CAMINO A EL MIRADOR SE ENCUENTRA AL SUR ORIENTE DE LA LOCA, lon:-100.312971, lat:20.45381457}} | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1476585.65 | 1476585.65 | 1476585.65 | 1476585.65 | 1476585.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H022.FAISMUN.23, contratista:C. RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:1476585.65, importe_modificado:1476585.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1296.0}} | {2207091/proyecto_INICIO, 2207091/proyecto_PROCESO, 2207091/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | QUE230102207101 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:848155.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE EL GARRUÑAL, MUNICIPIO DE HUIMILPAN. - 10522 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 10522 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:45, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 76984 RANCHERIA EL GARRUÑAL SAN FELIPE DE JESÚS, 76984 EL GARRUÑAL (SAN FELIPE DE JESÚS), HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE BATALLA DE PUEBLA Y CALLE EXPROPIACIÓN PETROLERA, CALLE REVOLUCION LA CALLE , lon:-100.34087187, lat:20.47466714}} | 2023-10-02 | 2023-12-29 | 848155.11 | 848155.11 | 830539.73 | 830539.73 | 830539.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H013.FAISMUN.23, contratista:AGUSTÍN JAIME TERRAZAS LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:848155.11, importe_modificado:848155.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2207101/proyecto_INICIO, 2207101/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | QUE230102207152 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1090251.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE, EN LA LOCALIDAD DE NEVERIAS SUR, MUNICIPIO DE HUIMILPAN. - 10865 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 10865 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:20, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD INTERIOR 76992 RANCHERIA NEVERÍAS II, 76992 NEVERÍA II, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CAMINO HACIA NEVERIAS NORTE PARA LLEGAR A LA UBICACION DE , lon:-100.27252652, lat:20.32462169}} | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 1090251.51 | 1090251.51 | 1042411 | 1042411 | 1042411 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H009.FAISMUN.23, contratista:ANGELA VAZQUEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, monto:1090251.51, importe_modificado:1090251.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:172.0}} | {2207152/proyecto_INICIO, 2207152/proyecto_FIN, 2207152/proyecto_PROCESO, 2207152/proyecto_FIN, 2207152/proyecto_PROCESO, 2207152/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | QUE230102206826 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2474121.97}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO LA CEJA HUIMILPAN QRO - 7507 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 7507 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:470.0, meta_modificada:603.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:135, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL 400 INTERIOR 76955 RANCHERIA LA CEJA, 76955 LA CEJA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE CHIHUAHUIA Y CALLE GUANAJUATO, CALLE NICOLAS DE SAN LUIS MONTANEZ LA COMUNIDAD DE LA CEJA COLINDA CON LA CABECERA MUNI, lon:-100.2668849, lat:20.38794785}} | 2023-04-03 | 2023-06-16 | 2474121.97 | 2474121.97 | 2474121.97 | 2474121.97 | 2474121.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H016.FAISMUN.23, contratista:C. ÁNGELA VÁZQUEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:2475215.24, importe_modificado:2474121.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:603.95}} | {2206826/proyecto_INICIO, 2206826/proyecto_PROCESO, 2206826/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizo el cambio de fecha de firma de contrato, trimestre:3.0, usuario:robertorojaso, fecha:2023-10-11}} | {obs1: {observación:Fecha y monto de Acta de Entrega no coincide En caso de existir falta convenio modificatorio, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-06}}
2023 | 3 | QUE230102206846 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:996818.03}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE REAL DEL RIO, LAS TAPONAS FRACCION LOS MARTINEZ, HUIMILPAN, QRO. - 7810 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 7810 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:35, direccion:CALLE REAL DEL RIO INTERIOR 76950 RANCHERIA LAS TAPONAS, 76950 LAS TAPONAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE REAL DEL LAGO Y CALLE REAL DE LAS TORRES, CALLE REAL DE LAS FUENTES PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE DESDE LA CABECERA MUN, lon:-100.38529574, lat:20.41488611}} | 2023-05-01 | 2023-06-16 | 996818.03 | 996818.03 | 299045.41 | 299045.41 | 299045.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H021.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCTORA DEL SEMIDESIERTO DE QUERÉTARO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:996818.03, importe_modificado:996818.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2206846/proyecto_INICIO, 2206846/proyecto_PROCESO, 2206846/proyecto_FIN, 2206846/proyecto_PROCESO, 2206846/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Estimación finiquito en proceso administrativo, trimestre:3.0, usuario:robertorojaso, fecha:2023-10-09}} | {obs1: {observación:Existe un acta de entrega pero los momentos contables no cuadran para tal efecto, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-06}}
2023 | 3 | QUE230102206855 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1996119.31}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, LAS TAPONAS, HUIMILPAN, QRO. - 7969 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 7969 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:35, direccion:CALLE CAMINO HUMILPAN TAPONAS BRAVO INTERIOR 76950 RANCHERIA LAS TAPONAS, 76950 LAS TAPONAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA LA LLAVE Y CALLE HACIENDA LA MURALLA, CALLE HACIENDA REAL DEL RÍO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD , lon:-100.38249088, lat:20.41119218}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 1996119.31 | 1996119.31 | 598835.79 | 598835.79 | 598835.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H024.FAISMUN.23, contratista:C. RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:1996119.31, importe_modificado:1996119.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2206855/proyecto_INICIO, 2206855/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | QUE230102206863 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MÉXICO, EN LA LOCALIDAD DE EL VEGIL, MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO. - 8105 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 8105 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:258.82, meta_modificada:258.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:37, direccion:CALLE MÉXICO INTERIOR 76951 RANCHERIA EL VEGIL, 76951 EL VEGIL, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE OAXACA, CALLE TLAXCALA LA CALLE A INTERVENIR SE UBICA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL VEGIL A LA CUAL PARA PODER LLEG, lon:-100.34858199, lat:20.43054781}} | 2023-04-03 | 2023-07-31 | 980311.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2206863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | QUE230102206887 | Proyecto de inversión | 442006.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442006.91, modificado:441042.65}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDEADO PERIMETRAL EN PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ. EL FRESNO, HUIMILPAN, QRO. - 8413 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 8413 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.62, meta_modificada:76.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:12, direccion:CALLE CORREGIFDORA INTERIOR 76985 RANCHERIA EL FRESNO, 76985 EL FRESNO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE CIRCUNVALACION PARA LLEGAR AL JARDIN DE NIÑOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL FRESNO E, lon:-100.31519062, lat:20.45111447}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 441042.65 | 441042.65 | 441042.65 | 441042.65 | 441042.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H025.FAISMUN.23, contratista:C. JOSÉ FRANCISCO SANDOVAL GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:441042.65, importe_modificado:441042.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.31}} | {2206887/proyecto_INICIO, 2206887/proyecto_PROCESO, 2206887/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | QUE230102206896 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1294262.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LA GALERA, MUNICIPIO DE HUIMILPAN. - 8570 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 8570 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.33, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:28, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR 76974 RANCHERIA SAN ANTONIO LA GALERA, 76974 SAN ANTONIO LA GALERA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE TEATRO DE LA REPUBLICA Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, CALLE REVOLUCION PARA LLEGAR A LA UBU, lon:-100.23885432, lat:20.52324978}} | 2023-07-03 | 2023-09-29 | 1294262.01 | 1294262.01 | 1294262.01 | 1294262.01 | 1294262.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H005.FAISMUN.23, contratista:C. DANIELA GARFIAS VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:1294262.01, importe_modificado:1294262.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.0}} | {2206896/proyecto_INICIO, 2206896/proyecto_FIN, 2206896/proyecto_PROCESO, 2206896/proyecto_FIN, 2206896/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | QUE230102206897 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1298718.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE HACIENDA EL MILAGRO, EN LA LOCALIDAD DE LAS TAPONAS, MUNICIPIO DE HUIMILPAN. - 8574 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 8574 | S | 69 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.37, meta_modificada:235.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:35, direccion:CALLE HACIENDA EL MILAGRO INTERIOR 76950 RANCHERIA LAS TAPONAS, 76950 LAS TAPONAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE APAPATARO Y CALLE EL FRESNO, CALLE EL VEGIL PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUIMILP, lon:-100.38470737, lat:20.41787234}} | 2023-07-03 | 2023-08-29 | 1298718.26 | 1298718.26 | 1289587.86 | 1289587.86 | 1289587.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H010.FAISMUN.23, contratista:ADIBSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:1298718.26, importe_modificado:1298718.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.4}} | {2206897/proyecto_INICIO, 2206897/proyecto_FIN, 2206897/proyecto_PROCESO, 2206897/proyecto_FIN, 2206897/proyecto_PROCESO, 2206897/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Estimación finiquito en proceso, trimestre:3.0, usuario:robertorojaso, fecha:2023-10-09}} | {obs1: {observación:Se muestra acta de entrega pero momentos contables aun no han llegado a un 100% de avance., trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-06}}
2023 | 3 | QUE230102206899 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1397280.37}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA LOCALIDAD DE EL GRANJENO, MUNICIPIO DE HUIMILPAN. - 8585 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 8585 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1166.6, meta_modificada:1095.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:CALLE ACCESO AL GRANJENO INTERIOR 76952 RANCHERIA EL GRANJENO, 76952 EL GRANJENO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE CAPULINES, CARRETERA ESTATAL 411 PARA LLEGAR AL LUGAR DONSE SE REALIZARA LA OBRA SE TOMA LA CARRET, lon:-100.32325759, lat:20.42356047}} | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 1397280.37 | 1397280.37 | 1397280.37 | 1397280.37 | 1397280.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H011.FAISMUN.23, contratista:ADIBSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:1397280.37, importe_modificado:1397280.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1095.0}} | {2206899/proyecto_INICIO, 2206899/proyecto_PROCESO, 2206899/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | QUE230102206912 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1094090.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE, EN LA LOCALIDAD DE LAS MONJAS, MUNICIPIO DE HUIMILPAN. - 8706 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 8706 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.8, meta_modificada:222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:19, direccion:CALLE CAMINO REAL INTERIOR 76952 RANCHERIA LAS MONJAS, 76952 LAS MONJAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA ESTATAL NO 411 PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZARA LA OBRA , lon:-100.2914951, lat:20.40009991}} | 2023-07-03 | 2023-09-29 | 1094090.34 | 1094090.34 | 1094090.34 | 1094090.34 | 1094090.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H006.FAISMUN.23, contratista:JOSÉ RODOLFO DURÁN ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, monto:1094090.34, importe_modificado:1094090.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.0}} | {2206912/proyecto_INICIO, 2206912/proyecto_PROCESO, 2206912/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | QUE230102207287 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1297989.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE JUAN ESCUTIA, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO ALEGRE, MUNICIPIO DE HUIMILPAN. - 11796 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 11796 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:181.11, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:17, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR 76980 RANCHERIA BARRIO ALEGRE, 76980 LAGUNILLAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA CALLE A INTERVENIR SE UBICA EN FRENTE DEL ACCESO A LA, lon:-100.28764438, lat:20.45964801}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1297989.4 | 1297989.4 | 1274098.65 | 1274098.65 | 1274098.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H002.FAISMUN.23, contratista:GRUPO MENRO DESARROLLADOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, monto:1297989.4, importe_modificado:1297989.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2207287/proyecto_INICIO, 2207287/proyecto_PROCESO, 2207287/proyecto_FIN, 2207287/proyecto_PROCESO, 2207287/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizo la corrección en el RFC del contratista, trimestre:3.0, usuario:robertorojaso, fecha:2023-10-09}} | {obs1: {observación:No coincide información de contratista, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-06}}
2023 | 3 | QUE230102207301 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, SAN IGNACIO, HUIMILPAN, QRO. - 11873 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 11873 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:30, direccion:CALLE LOMA LOS JURADO Y LOMAS LOS NOGUEZ INTERIOR 76997 RANCHERIA SAN IGNACIO, 76997 SAN IGNACIO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE PINO, CALLE CALLE SIN NOMBRE PARA LLEGAR A LA ZONA DE LAS AMPLIACIONES Q, lon:-100.31068568, lat:20.2931521}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2207301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | QUE230102206940 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1296989.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE TOLIMÁN, EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA, MUNICIPIO DE HUIMILPAN. - 9022 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 9022 | S | 99 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.37, meta_modificada:246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:21, direccion:CALLE TOLIMAN INTERIOR 76973 RANCHERIA LA NORIA, 76973 LA NORIA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE HUIMILPAN Y CALLE PINAL DE AMOLES, CALLE TEQUISQUIAPAN PARA PODER LLEGAR A LA UBICACION DE LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL NO, lon:-100.34901208, lat:20.512466}} | 2023-10-02 | 2023-12-29 | 1296989.09 | 1296989.09 | 1296989.09 | 1296989.09 | 1296989.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H015.FAISMUN.23, contratista:J. BALTAZAR SILVA BECERRIL, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, monto:1296989.1, importe_modificado:1296989.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:246.0}} | {2206940/proyecto_INICIO, 2206940/proyecto_FIN, 2206940/proyecto_PROCESO, 2206940/proyecto_FIN, 2206940/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizo la modificación de fecha de termino de contrato, trimestre:3.0, usuario:robertorojaso, fecha:2023-10-11}} | {obs1: {observación:Monto de contrato no coincide, variación de 0.1, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-06}, obs2: {observación:Monto modificado no coincide con acta de entrega, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | QUE230102206947 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:298120.23}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, APAPATARO, HUIMILPAN, QRO. - 9096 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 9096 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:CALLE LAUREL Y PALMA INTERIOR SN RANCHERIA APAPÁTARO, 76983 APAPÁTARO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE TRUENO Y CALLE CEDRO, LAS AMPLIACIONES DE RED DE AGUA POTABLE PLANEADAS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE APAPATARO LA CUAL, lon:-100.37382781, lat:20.46616378}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 298120.23 | 298120.23 | 89436.07 | 89436.07 | 89436.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H018.FAISMUN.23, contratista:JOSÉ RODOLFO DURÁN ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:298120.23, importe_modificado:298120.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2206947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | QUE230102206961 | Proyecto de inversión | 1372776.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1372776.56, modificado:1368708.27}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, LAGUNILLAS, HUIMILPAN, QRO. - 9373 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 9373 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:761.0, meta_modificada:761.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:17, direccion:CALLE CALLE A LA MESITA INTERIOR 76980 RANCHERIA LAGUNILLAS, 76980 LAGUNILLAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE MANUEL GOMEZ MORIN Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE IGNACIO ALLENDE LA CALLE A INTERVENIR SE UBICA SOBRE LA CARRETERA ES, lon:-100.29986632, lat:20.46621397}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 1368708.27 | 1368708.27 | 1368708.27 | 1368708.27 | 1368708.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H019.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCTORA DEL SEMIDESIERTO DE QUERÉTARO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:1368708.27, importe_modificado:1368708.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:761.0}} | {2206961/proyecto_INICIO, 2206961/proyecto_PROCESO, 2206961/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | QUE230102206974 | Proyecto de inversión | 442006.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442006.9, modificado:438081.64}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDEADO PERIMETRAL EN PREESCOLAR COMUNITARIO, LA PRESITA, HUIMILPAN, QRO. - 9469 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 9469 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.62, meta_modificada:81.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:47, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 76964 RANCHERIA LA PRESITA PALO BLANCO, 76964 LA PRESITA (PALO BLANCO), HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CARRETERA LAGUNILLAS APAPATARO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA PRESI, lon:-100.32926865, lat:20.4565486}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 438081.64 | 438081.64 | 438081.64 | 438081.64 | 438081.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H026.FAISMUN.23, contratista:ARQ. JOSÉ EFRÉN TRUJILLO RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:438081.64, importe_modificado:438081.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.24}} | {2206974/proyecto_INICIO, 2206974/proyecto_PROCESO, 2206974/proyecto_FIN, 2206974/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | QUE230102207027 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE HUIMILPAN. - 10027 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 10027 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.91, meta_modificada:85.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:33, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR 76995 RANCHERIA SAN PEDRO, 76995 SAN PEDRO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE MAYO, CARRETERA ESTATAL NO 412 PARA LLEGAR A LA UBICACION DE LA OBRA QUE SE DIVIDE EN VARIAS, lon:-100.28564375, lat:20.31966623}} | 2023-10-02 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2207027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | QUE230102207046 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EL MILAGRO, HUIMILPAN, QRO. - 10188 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 10188 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.29, meta_modificada:214.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:18, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 76981 RANCHERIA EL MILAGRO, 76981 EL MILAGRO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO LEON DE LA GARZA, CALLE FRANCISCO VILLA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE TOMA EL , lon:-100.35125282, lat:20.47204885}} | 2023-10-02 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2207046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | QUE230102207088 | Proyecto de inversión | 1677982.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1677982.1, modificado:1672495.37}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, LA MESITA, HUIMILPAN, QRO. - 10441 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 10441 | S | 242 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1285.0, meta_modificada:1285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:55, direccion:CALLE CAMINO A EL FRESNO PUERTO LA MESITA LAGUNILLAS, 76985 LA MESITA LAGUNILLAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE UNO Y CALLE DOS, CALLE FRAY PEDRO DE GANTE LA LOCALIDAD DE LA MESITA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA ZAP LAGUNILLA, lon:-100.30788858, lat:20.45929387}} | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1672495.37 | 1672495.37 | 1672495.37 | 1672495.37 | 1672495.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H023.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCTORA DEL SEMIDESIERTO DE QUERÉTARO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:1672495.37, importe_modificado:1672495.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1285.0}} | {2207088/proyecto_INICIO, 2207088/proyecto_PROCESO, 2207088/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | QUE230202216576 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1292807.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE LOS CUES, MUNICIPIO DE HUIMILPAN. - 26305 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 26305 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.25, meta_modificada:156.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR 76970 RANCHERIA LOS CUES, 76970 LOS CUES, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE CORREGIDORA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE TIENE QUE TOMAR LA CA, lon:-100.26610952, lat:20.50047765}} | 2023-07-03 | 2023-09-29 | 1292807.39 | 1292807.39 | 1175004.6 | 1175004.6 | 1175004.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H003.FAISMUN.23, contratista:J. BALTAZAR SILVA BECERRIL, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:1292807.39, importe_modificado:1292807.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2216576/proyecto_INICIO, 2216576/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | QUE230202216108 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1293759.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CHIHUAHUA, EN LA LOCALIDAD DE LA CEJA, MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO. - 24381 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24381 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:157.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:135, direccion:CALLE CHIHUAHUA INTERIOR 76955 RANCHERIA LA CEJA, 76955 LA CEJA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE COAHUILA, CARRETERA ESTATAL NO 400 LA COMUNIDAD DE LA CEJA COLINDA CON LA CABECERA MUNICIPAL DE HUIMILPAN EN EL KM , lon:-100.26794563, lat:20.38950731}} | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 1293759.08 | 1293759.08 | 1293759.08 | 1293759.08 | 1293759.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H004.FAISMUN.23, contratista:JOVANE FLORES VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, monto:1293769.25, importe_modificado:1293759.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.48}} | {2216108/proyecto_INICIO, 2216108/proyecto_PROCESO, 2216108/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se intregro en convenio modificatorio de plazo en el contrato realizado para ésta obra, trimestre:3.0, usuario:robertorojaso, fecha:2023-10-09}, obs2: {observación:Se realiza cambio de monto modificado en contrato y fecha de termino del mismo, trimestre:3.0, usuario:robertorojaso, fecha:2023-10-10}} | {obs1: {observación:Información respecto a acta de entrega no coincide, en caso de existir convenio modificatorio falta incluirlo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-06}}
2023 | 3 | QUE230202216651 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1098460.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE HUIMILPAN. - 26742 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 26742 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:30, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 76997 RANCHERIA SAN IGNACIO, 76997 SAN IGNACIO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 412 Y , PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE TIENE QUE TOMAR CARRETERA , lon:-100.32013778, lat:20.30038917}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 1098460.26 | 1098460.26 | 1098460.26 | 1098460.26 | 1098460.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H008.FAISMUN.23, contratista:JOSÉ RODOLFO DURÁN ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:1098460.26, importe_modificado:1098460.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:189.0}} | {2216651/proyecto_INICIO, 2216651/proyecto_PROCESO, 2216651/proyecto_FIN, 2216651/proyecto_PROCESO, 2216651/proyecto_FIN, 2216651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Fotos de etapa de inicio no coinciden con las demás etapas, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-06}}
2023 | 3 | QUE230202216118 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1891577.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE FRANCISCO LEÓN DE LA BARRA EN LA LOCALIDAD DE EL MILAGRO, MUNICIPIO DE HUIMILPAN. - 24415 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24415 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.0, meta_modificada:214.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:18, direccion:CALLE FRANCISCO LEON DE LA BARRA INTERIOR 76981 RANCHERIA EL MILAGRO, 76981 EL MILAGRO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA CALLE A INTERVENIR SE ENCUENTRA E, lon:-100.34713831, lat:20.47582807}} | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 1891577.8 | 1891577.8 | 1891577.8 | 1891577.8 | 1891577.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H014.FAISMUN.23, contratista:MM OBRA CIVIL INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:1891577.8, importe_modificado:1891577.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:214.9}} | {2216118/proyecto_INICIO, 2216118/proyecto_PROCESO, 2216118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
LIC. CARLOS ASTUDILLO SUÁREZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
RUBRICA