## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 4 | QUE220202071833 | Proyecto de inversión | 802500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802500.0, modificado:794641.6}} | CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL EN T.V. SEC. AMADO NERVO, SAN PEDRO, HUIMILPAN, QRO. - 33601 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 33601 | S | 46 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.0, meta_modificada:411.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:33, direccion:CALLE BOSQUES DEL SUR INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRO, 76995 SAN PEDRO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE LOMA LOS GARCIA Y CALLE 31 DE ENERO SUR, LA SECUNDARIA AMANDO NERVO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO SE UBICA AL SURESTE DE L, lon:-100.27913667, lat:20.3152805}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 794641.6 | 794641.6 | 794641.6 | 794641.6 | 794641.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H028.FISM.22, contratista:JOSÉ FRANCISCO SANDOVAL GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:794641.6, importe_modificado:794641.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:411.84}} | {2071833/proyecto_INICIO, 2071833/proyecto_FIN, 2071833/proyecto_PROCESO, 2071833/proyecto_FIN, 2071833/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | QUE220202071827 | Proyecto de inversión | 802500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802500.0, modificado:794855.59}} | CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL EN CECYTEQ PLANTEL NO. 82, EL SALTO, HUIMILPAN, QRO. - 33580 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 33580 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:306.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:43, direccion:CALLE J. GUADALUPE MORALES FRANCO INTERIOR SN RANCHERIA EL SALTO, 76952 EL SALTO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE ARBOLEDAS Y CALLE CASCADA, LA LOCALIDAD DE EL SALTO SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 1.8 KM APROX. , lon:-100.28106274, lat:20.39032617}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 794855.59 | 794855.59 | 794855.59 | 794855.59 | 794855.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H027.FISM.22, contratista:J. BALTAZAR SILVA BECERRIL, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:794855.59, importe_modificado:794855.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:306.02}} | {2071827/proyecto_INICIO, 2071827/proyecto_PROCESO, 2071827/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | QUE220202072519 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499769.24}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS ALFRED BINNET, GUADALUPE PRIMERO, HUIMILPAN, QRO. - 37154 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 37154 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:302.0, meta_modificada:302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:14, direccion:CALLE LOS CUES - SANTA TERESA INTERIOR SN RANCHERIA GUADALUPE PRIMERO, 76976 GUADALUPE PRIMERO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PR, lon:-100.30423274, lat:20.48270124}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 1499769.24 | 1499769.24 | 1499769.24 | 1499769.24 | 1499769.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H026.FISM.22, contratista:GRUPO MENRO DESARROLLADOR INMOBILIARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:1499769.24, importe_modificado:1499769.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:302.0}} | {2072519/proyecto_INICIO, 2072519/proyecto_FIN, 2072519/proyecto_PROCESO, 2072519/proyecto_FIN, 2072519/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | QUE220202071253 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:892043.1}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO NORTE - 30250 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 30250 | S | 238 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1032.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:29, direccion:CALLE NOGALES INTERIOR SN RANCHERIA SAN FRANCISCO SAN FRANCISCO NEVERÍA, 76992 SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO NEVERÍA), HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 400 Y , LA LOCALIDAD SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CABECERA MUN, lon:-100.25564034, lat:20.34738102}} | 2022-07-05 | 2022-10-03 | 892043.1 | 892043.1 | 892043.1 | 892043.1 | 892043.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H011.FISM.22, contratista:ANDREZ HERBER URQUIZA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:892043.1, importe_modificado:892043.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1040.0}} | {2071253/proyecto_INICIO, 2071253/proyecto_PROCESO, 2071253/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | QUE220202070397 | Proyecto de inversión | 920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920000.0, modificado:911422.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD SAN PEDRITO - 25969 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 25969 | S | 157 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:822.0, meta_modificada:844.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:31, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRITO, 76990 SAN PEDRITO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 412 Y CAMINO SAN PEDRITO A SAN IGNACIO, LA CALLE PRICIPAL SE UBICA A 500 M ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA , lon:-100.32858171, lat:20.32438299}} | 2022-04-12 | 2022-07-11 | 911422.53 | 911422.53 | 911422.53 | 911422.53 | 911422.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H009.FISM.22, contratista:JOSÉ RODOLFO DURÁN ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:911422.53, importe_modificado:911422.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:844.74}} | {2070397/proyecto_INICIO, 2070397/proyecto_FIN, 2070397/proyecto_PROCESO, 2070397/proyecto_FIN, 2070397/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | QUE220202071766 | Proyecto de inversión | 915000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915000.0, modificado:905915.43}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD SALITRILLO - 33127 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 33127 | S | 129 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1185.0, meta_modificada:1121.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:27, direccion:CALLE LOS SAUCES INTERIOR SN RANCHERIA EL SALITRILLO, 76958 EL SALITRILLO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CAMINO SALITRILLO A EL PERAL Y PROLONGACION LOS SAUCES, LA CALLE LOS SAUCES SE UBICA EN LA SALIDA DE SALITRILLO HACIA LA LOC, lon:-100.33216151, lat:20.35693787}} | 2022-08-02 | 2022-10-31 | 905915.43 | 905915.43 | 905915.43 | 905915.43 | 905915.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H010.FISM.22, contratista:J. BALTAZAR SILVA BECERRIL, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:905915.43, importe_modificado:905915.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1121.04}} | {2071766/proyecto_INICIO, 2071766/proyecto_PROCESO, 2071766/proyecto_FIN, 2071766/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | QUE220202072957 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1389523.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD, EL MILAGRO. - 39868 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 39868 | S | 60 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1012.0, meta_modificada:1012.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:18, direccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ INTERIOR SN RANCHERIA EL MILAGRO, 76981 EL MILAGRO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA CALLE A URBANIZAR SE LLAMA JOSE MARIA PINO SUAREZA SE UBICA ENTR, lon:-100.35084666, lat:20.47277774}} | 2022-10-03 | 2022-12-30 | 1389523.91 | 1389523.91 | 1389523.91 | 1389523.91 | 1389523.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H002.FISM.22, contratista:JOVANE FLORES VAZQUEZ, convocante:MINICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:1389523.91, importe_modificado:1389523.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1012.0}} | {2072957/proyecto_INICIO, 2072957/proyecto_PROCESO, 2072957/proyecto_FIN, 2072957/proyecto_PROCESO, 2072957/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | QUE220202071477 | Proyecto de inversión | 651070.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651070.98, modificado:643972.44}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD LA PEÑA - 31501 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 31501 | S | 149 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:CALLE LOS ROSALES INTERIOR SN RANCHERIA LA PEÑA, 76957 LA PEÑA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE REAL DEL MEZQUITE Y CARRETERA FEDERAL 47 D, LA CALLE LOS ROSALES DE LA LOCALIDAD DE LA PEÑA SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA P, lon:-100.35688604, lat:20.38988641}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 643972.44 | 643972.44 | 643972.44 | 643972.44 | 643972.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H014.FISM.22, contratista:ANDREZ HERBER URQUIZA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:643972.44, importe_modificado:643972.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:870.0}} | {2071477/proyecto_INICIO, 2071477/proyecto_PROCESO, 2071477/proyecto_FIN, 2071477/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | QUE220202070495 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:598524.76}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD SAN PEDRO NORTE - 26446 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 26446 | S | 200 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:785.0, meta_modificada:801.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:125, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRO SECTOR NORTE, 76993 SAN PEDRO SECTOR NORTE, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 412 Y CAMINO SAN PEDRITO A SAN IGNACIO, CAMINO SAN PEDRO SECTOR NORTE A SAN IGNACIO L, lon:-100.30257191, lat:20.32488197}} | 2022-05-04 | 2022-08-02 | 598524.76 | 598524.76 | 598524.76 | 598524.76 | 598524.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H015.FISM.22, contratista:JOSÉ FRNCISCO SANDOVAL GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:598524.76, importe_modificado:598524.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:801.95}} | {2070495/proyecto_INICIO, 2070495/proyecto_PROCESO, 2070495/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | QUE220202068902 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1392468.23}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD LAGUNILLAS - 6258 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 6258 | S | 1384 | 1292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1446.0, meta_modificada:1463.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:17, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON INTERIOR SN RANCHERIA LAGUNILLAS, 76980 LAGUNILLAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE MANUEL GOMEZ MORIN Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LA CALLE A INTERVENIR SE UBICA ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA Y LA U, lon:-100.29105213, lat:20.46135785}} | 2022-08-02 | 2022-10-31 | 1392468.23 | 1392468.23 | 1392468.23 | 1392468.23 | 1392468.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H001.FISM.22, contratista:RAUL ARRIAGA HERNANDEZ, convocante:MINICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:1392468.23, importe_modificado:1392468.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1463.04}} | {2068902/proyecto_INICIO, 2068902/proyecto_PROCESO, 2068902/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | QUE220202071804 | Proyecto de inversión | 940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940000.0, modificado:933208.24}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD EL SAUZ - 33466 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 33466 | S | 142 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1220.0, meta_modificada:1256.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:32, direccion:CALLE ARBOLEDAS INTERIOR SN RANCHERIA EL SAUZ, 76998 EL SAUZ, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE EUCALIPTOS Y CALLE PRINCIPAL, LA LOCALIDAD DEL SAUZ SE UBICA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COLINDA CON LA LOCALIDAD DE SAN I, lon:-100.3722256, lat:20.30249565}} | 2022-10-03 | 2022-12-30 | 933208.24 | 933208.24 | 933208.24 | 933208.24 | 933208.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H008.FISM.22, contratista:CONSTRU-CAMPO EM, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:933208.24, importe_modificado:933208.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1256.75}} | {2071804/proyecto_INICIO, 2071804/proyecto_PROCESO, 2071804/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | QUE220202071854 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:292999.6}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERRO DE BRAVO, SAN JOSE TEPUZAS, HUIMILPAN, QRO. - 33653 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 33653 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:342.0, meta_modificada:339.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:36, direccion:CALLE CERRO DE BRAVO INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ TEPUZAS, 76958 SAN JOSÉ TEPUZAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , LA CALLE CERO DE BRAVO LA CUAL SERA INTERVENIDA CON LA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, lon:-100.36949035, lat:20.35269384}} | 2022-10-03 | 2022-12-02 | 292999.6 | 292999.6 | 292999.6 | 292999.6 | 292999.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H018.FISM.22, contratista:JOSÉ RODOLFO DURÁN ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:292999.6, importe_modificado:292999.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:339.2}} | {2071854/proyecto_INICIO, 2071854/proyecto_PROCESO, 2071854/proyecto_FIN, 2071854/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | QUE220202070370 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:292334.28}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LOMA LOS SOTO, SAN IGNACIO, HUIMILPAN, QRO - 25734 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 25734 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:30, direccion:CALLE LOMA LOS SOTO INTERIOR SN RANCHERIA SAN IGNACIO, 76997 SAN IGNACIO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE LOMA LOS SOTO Y , LA LOMA LOS SOTO SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA LOCALIDAD ES UNA ZONA COLINDANTE CON ZONAS DEL ESTAD, lon:-100.31721015, lat:20.29146957}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 292334.28 | 292334.28 | 292334.28 | 292334.28 | 292334.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H025.FISM.22, contratista:JOSÉ RODOLFO DURÁN ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:292334.28, importe_modificado:292334.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2070370/proyecto_INICIO, 2070370/proyecto_PROCESO, 2070370/proyecto_FIN, 2070370/proyecto_PROCESO, 2070370/proyecto_FIN, 2070370/proyecto_PROCESO, 2070370/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | QUE220202071814 | Proyecto de inversión | 1115557.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115557.64, modificado:1107817.78}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD PIEDRAS LISAS - 33518 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 33518 | S | 332 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1437.0, meta_modificada:1376.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:CALLE ZAFIRO INTERIOR SN RANCHERIA PIEDRAS LISAS, 76953 PIEDRAS LISAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CAMINO HUIMILPAN - CEJA DE BRAVO Y , PROLONGACION ZAFIRO LA LOCALIDAD DE PIEDRAS LISAS SE UBICA AL PONINETE DE LA LOCALIDAD PARA , lon:-100.30887218, lat:20.36846471}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 1107817.78 | 1107817.78 | 1107817.78 | 1107817.78 | 1107817.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H004.FISM.22, contratista:C. GERMÁN PÉREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, monto:1107817.78, importe_modificado:1107817.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1376.49}} | {2071814/proyecto_INICIO, 2071814/proyecto_FIN, 2071814/proyecto_PROCESO, 2071814/proyecto_FIN, 2071814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | QUE220402156589 | Proyecto de inversión | 987735 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987735.0, modificado:987735.0}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO 2DA. ETAPA EN HUIMILPAN LOCALIDAD LAGUNILLAS - 223242 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 223242 | S | 1384 | 1292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:869.74, meta_modificada:976.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:17, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON INTERIOR SN RANCHERIA LAGUNILLAS, 76980 LAGUNILLAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE MANUEL GOMEZ MORIN Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LA CALLE A INTERVENIR SE UBICA ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA Y LA U, lon:-100.28919611, lat:20.46084769}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 987735 | 987735 | 987735 | 987735 | 987735 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H047.FISM.22, contratista:C.J. BALTAZAR SILVA BECERRIL, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:987735.0, importe_modificado:987735.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:976.08}} | {2156589/proyecto_INICIO, 2156589/proyecto_PROCESO, 2156589/proyecto_FIN, 2156589/proyecto_INICIO, 2156589/proyecto_PROCESO, 2156589/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | QUE220202072123 | Proyecto de inversión | 1470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470000.0, modificado:1453350.94}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, LA CEJA, HUIMILPAN, QRO. - 34532 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 34532 | S | 130 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:598.0, meta_modificada:592.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:135, direccion:CALLE COLIMA CHIHUAHUA Y CARRETERA ESTATAL 400 INTERIOR SN RANCHERIA LA CEJA, 76955 LA CEJA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE NICOLAS DE SAN LUIS MONTAÑEZ Y CALLE NUEVO LEON, CALLE COAHUILA LA LOCALIDAD DE LA CEJA COLINDA CON LA, lon:-100.26854475, lat:20.38929293}} | 2022-08-02 | 2022-10-31 | 1453350.94 | 1453350.94 | 1453350.94 | 1453350.94 | 1453350.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H016.FISM.22, contratista:CONSTRU-CAMPO EM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QURÉTARO, monto:1453350.94, importe_modificado:1453350.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:592.0}} | {2072123/proyecto_INICIO, 2072123/proyecto_PROCESO, 2072123/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
LIC. CARLOS ASTUDILLO SUÁREZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
RUBRICA