## Anexo "C"
Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)
Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.
Datos Generales |  |  |  | Datos del Recurso |  |  | Datos del Programa Presupuestario (PP) |  |  |  | Datos del Responsable de la Captura
Trimestre a Reportar: |  | 4to. Trimestre 2022 |  | Ciclo del Recurso | 2021 |  | Clave del Ramo |  | 33 |  | Nombre | C.P. ROBERTO ROJAS OLVERA
Municipio / Entidad Ejecutora: |  | HUIMILPAN |  | Tipo de Recurso | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) |  | Clave del Programa |  | I003 |  | Correo Electrónico Institucional: | roberto.rojas@huimilpan.gob.mx
Fecha: |  | 2022-01-08 |  |  |  |  | Nombre del Programa |  | FAIS ENTIDADES |  | Teléfono Institucional: | 448-278-5047 ex. 3210
Datos Destino del Gasto
Núm. | Folios |  | Nombre del Proyecto | Tipo de Proyecto | Estatus del Proyecto | Trimestre de Estatus | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Fotografías
| SRFT | MIDS | [10 empty] | Etapas
[13 empty] | 1ra. | 2da. | 3era.
2021-00290 | QUE210201893207 |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PERAL, HUIMILPAN; QRO. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | TERRMINADO | TERCER TRIMESTRE | 204154.13 | 204154.13 | 204154.13 | 204154.13 | 204154.13 | 204154.13 | 3 | 3 | 3
2021-00292 | QUE210201893681 |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TEPUZAS, HUIMILPAN; QRO. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | TERRMINADO | TERCER TRIMESTRE | 707179.27 | 707179.27 | 707179.27 | 707179.27 | 707179.27 | 707179.27 | 3 | 3 | 3
2021-00293 | QUE210201894557 |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL VEGIL, HUIMILPAN; QRO. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | TERRMINADO | TERCER TRIMESTRE | 476781.45 | 476781.45 | 476781.45 | 476781.45 | 476781.45 | 476781.45 | 3 | 3 | 3
2021-00294 | QUE210201893682 |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CUESTA, HUIMILPAN; QRO. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | TERRMINADO | TERCER TRIMESTRE | 2497851.07 | 2497851.07 | 2497851.07 | 2497851.07 | 2497851.07 | 2497851.07 | 3 | 3 | 3
2021-00301 | QUE210201893703 |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CARRANZA, HUIMILPAN; QRO. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | TERRMINADO | TERCER TRIMESTRE | 397244.86 | 397244.86 | 397244.86 | 397244.86 | 397244.86 | 397244.86 | 3 | 3 | 3
2021-00302 | QUE210201893718 |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, HUIMILPAN; QRO. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | TERRMINADO | TERCER TRIMESTRE | 1440654.41 | 1440654.41 | 1440654.41 | 1440654.41 | 1440654.41 | 1440654.41 | 3 | 3 | 3
2021-00305 | QUE210201893726 |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CARRANZA, HUIMILPAN; QRO. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | TERRMINADO | TERCER TRIMESTRE | 498269 | 498269 | 498269 | 498269 | 498269 | 498269 | 3 | 3 | 3
2021-00306 | QUE210201893702 |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PIO XII, HUIMILPAN; QRO. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | TERRMINADO | TERCER TRIMESTRE | 198560.37 | 198560.37 | 198560.37 | 198560.37 | 198560.37 | 198560.37 | 3 | 3 | 3
2021-00327 | QUE210201893758 |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ, HUIMILPAN; QRO. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | TERRMINADO | TERCER TRIMESTRE | 1088671.89 | 1088671.89 | 1088671.89 | 1088671.89 | 1088671.89 | 1088671.89 | 3 | 3 | 3
2021-00331 | QUE210201893747 |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL PERAL, HUIMILPAN; QRO. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | TERRMINADO | TERCER TRIMESTRE | 1089190.03 | 1089190.03 | 1089384.03 | 1089190.03 | 1089190.03 | 1089190.03 | 3 | 3 | 3
2021-00332 | QUE210201893745 |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TEPUZAS, HUIMILPAN; QRO. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | TERRMINADO | TERCER TRIMESTRE | 2083114.72 | 2083114.72 | 2083114.72 | 2083114.72 | 2083114.72 | 2083114.72 | 3 | 3 | 3
2021-00333 | QUE210201893757 |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRITO, HUIMILPAN; QRO. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | TERRMINADO | TERCER TRIMESTRE | 2489708.93 | 2489708.93 | 2489708.93 | 2489708.93 | 2489708.93 | 2489708.93 | 3 | 3 | 3
2021-00334 | QUE210201893782 |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL VEGIL, HUIMILPAN; QRO. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | TERRMINADO | TERCER TRIMESTRE | 1588325.27 | 1588325.27 | 1588325.27 | 1588325.27 | 1588325.27 | 1588325.27 | 3 | 3 | 3
2021-00335 | QUE210201894568 |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, HUIMILPAN; QRO. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | TERRMINADO | TERCER TRIMESTRE | 1091275.38 | 1091275.38 | 1091275.38 | 1091275.38 | 1091275.38 | 1091275.38 | 3 | 3 | 3
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TOTAL | [6 empty] | 15850980.78 | 15850980.78 | 15851174.78 | 15850980.78 | 15850980.78 | 15850980.78
La información descrita en el presente Anexo "C" que integra de la página _____ a la _____, se encuentra conciliada con las áreas involucradas en la recepción, destino y resultados de los recursos federales ministrados y además, corresponde a lo reportado en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (S.R.F.T) al trimestre correspondiente. Por lo anterior, los que suscribimos nos hacemos responsables de la veracidad y calidad de la información entregada por éste medio.
Notas: 1.- Incluir los nombres, firmas y puestos de aquellas personas que reciban, administren, ejerzan o vigilen los Recursos Federales. Al menos de los Titulares del Municipio o Dependencia, las áreas Financieras y los responsables de capturar o suministrar la información. 2.-El proceso de revisión de información del Anexo C, esta sujeta a las indicaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP y a los tiempos disponibles del Departamento responsable de la revisión. 3.-La información proporcionado en este documento en el apartado "Datos del Responsable de la Captura", es de uso interno de la Dirección de Tesorería, su finalidad es establecer comunicación directa con el responsable del Municipio / Entidad Ejecutora de la captura de información del SRFT, en el caso de encontrar un error, omisión o duda en los datos presentados en el presente formato.
C.P. ROBERTO ROJAS OLVERA
_______________________________________
JEFE DE CONTROL PRESUPUESTAL
L.A. JULIÁN MARTÍNEZ ORTIZ
_________________________________
DIRECTOR DE FINANZAS
C. JUAN GUZMÁN CABRERA
_________________________________
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. CATALINA CALVA CORONA
________________________________________
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
LIC. CARLOS ASTUDILLO SUÁREZ
__________________________________
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

## Hoja1 (hidden)
Periodo | Tipo de Recurso | Ciclo | Clave del Ramo
4to. Trimestre 2019 | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | 2015 | 4
1er. Trimestre 2020 | Fideicomisos | 2016 | 6
2do. Trimestre 2020 | Estatal | 2017 | 7
3er. Trimestre 2020 | Municipal | 2018 | 8
4to. Trimestre 2020 |  | 2019 | 9
1er. Trimestre 2021 |  | 2020 | 10
2do. Trimestre 2021 |  | 2021 | 11
3er. Trimestre 2021 |  | 2022 | 12
4to. Trimestre 2021 |  |  | 14
1er. Trimestre 2022 |  |  | 15
2do. Trimestre 2022 |  |  | 16
3er. Trimestre 2022 |  |  | 18
4to. Trimestre 2022 |  |  | 20
Definitivo 2019 |  |  | 21
Definitivo 2020 |  |  | 23
Definitivo 2021 |  |  | 25
Definitivo 2022 |  |  | 27
33
35
38
47
48
52
53

## Instructivo de llenado
Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)
Instructivo de llenado
| Campo | Información a capturar
Datos Generales | Trimestre a Reportar: | Selecciona del catálogo asociado el trimestre que se desea reportar.
| Municipio / Entidad Ejecutora: | Captura el nombre de la Dependencias del sector central, Descentralizadas, Desconcentradas, Organismos Autónomos, Poderes del Estado de Querétaro o Municipios del Estado de Querétaro al que correspondas.
| Fecha: | Fecha programada de la revisión.
Datos del Recurso | Ciclo del Recurso | Año en que se recibieron los recursos, selecciona el valor del catálogo asociado.
| Tipo de Recurso | Selecciona del catálogo asociado el valor correspondiente de acuerdo al tipo de recurso a reportar.
Datos del Programa Presupuestario (PP) | Clave del Ramo | Clave del ramo que se desea reportar con base a los valores que se muestran en el catálogo obtenido del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT). Ejemplos 11, 23, 33 etc.
| Clave del Programa | Clave del Programa Presupuestario que se desea reportar con base a los valores que se muestran en el catálogo obtenido del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT). Ejemplos I004, I005, U007, según corresponda.
| Nombre del Programa | Nombre corto del Programa Presupuestario que se desea reportar, ejemplo: FISM, FORTAMUN, FORTASEG, etc.; según corresponda
Datos del Responsable de la Captura | Nombre | Nombre completo del funcionario responsable de la captura de información en el SRFT.
| Correo Electrónico Institucional: | Correo electrónico institucional del funcionario responsable de la captura de información en el SRFT.
| Teléfono Institucional: | Teléfono institucional y extensión en la que se puede localizar al funcionario responsable de la captura de información en el SRFT.
Datos Destino del Gasto | Núm. | Número consecutivo que corresponde al registro del proyecto.
Folios
| MIDS | Llenar este campo en caso de tratarse de proyectos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), para lo cual, deberás capturar el folio asignado al proyecto en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS
| SRFT | Folio del proyecto asignado por el SRFT al momento de registrar el alta del proyecto.
| Nombre del Proyecto | Nombre asignado al proyecto para su identificación.
| Tipo de Proyecto | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión, los posibles valores son: Proyectos de Infraestructura, Programas de Inversión, Estudio, Otros y Acciones FAIS, ver Tabla 5. Clasificación de Proyectos de Inversión, Guía de Criterios para el Reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos.
| Estatus del Proyecto | Estatus del proyecto, los posibles valores son: En Ejecución, Suspendido, Terminado o Cancelado.
| Trimestre de Estatus | Indicar el trimestre en que el proyecto fue Suspendido, Terminado o Cancelado, los posibles valores pueden ser Primer Trimestre, Segundo Trimestre, Tercer Trimestre. Cuarto Trimestre o Informe Definitivo.
| Modificado | Total de recursos financieros asignados al proyecto, es decir, la suma de los montos modificados de cada una de las Fuentes de Financiamiento que hayan sido registradas.1
| Recaudado | Monto que se ha recibido en cualquier medio de pago de aportaciones, subsidios, convenidos, fideicomisos, y otros ingresos por parte de las entes públicos sujetos a ser reportados en el SRFT. 1
| Comprometido | Asignación presupuesta derivada de la formalización de un contrato con un tercero (firma de contratos o algún instrumento equivalente). 1
| Devengado | Reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros. 1
| Ejercido | Emisión de la o las cuentas por liquidar certificadas, o documento equivalente, aprobado por la autoridad competente. 1
| Pagado | Monto cancelado total o parcial de las obligaciones de pago del proyecto. 1
| Total | Sumatoria por columna de las cifras registradas en las columnas Modificado, Recaudado (Ministrado), Comprometido, Devengado, Ejercido y Pagado.
Fotografías
| 1ra. | Número de fotografías cargadas en el SRFT en la etapa de Inicio cuando el avance físico del proyecto es mayor o igual a 0 y menor o igual a 10. 1
| 2da. | Número de fotografías cargadas en el SRFT en la etapa de Desarrollo cuando el avance físico del proyecto es mayor o igual a 11 y menor o igual a 98. 1
| 3era. | Número de fotografías cargadas en el SRFT en la etapa de Término cuando el avance físico del proyecto es mayor o igual a 99 y menor o igual a 100. 1
1 Fuente Guía para el usuario de Captura del RFT, Destino del Gasto. Consultado el 30 de enero del 2020, de: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/RFT